## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  | 安全生产村级巡查员培训
主管部门及代码 |  |  | 172-北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 2018年1月1日-11月30日
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 42万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 42万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 通过开展3期村级安全生产巡查员的示范培训班，培养新入职安全生产村级巡查员具备基本职业和专业能力，对区、街乡进一步开展分级培训工作起到示范和指导作用，推动全市建立安全生产巡查员培训村级安全生产巡查员培训工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 开展3期培训，每期2天； |  | 3场
|  |  | 指标2： |  |  | 每场培训人次200人； |  | 600人
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 培训合格率； |  | 达到标准
|  |  | 指标2： |  |  | 通过结业考核验收； |  | 通过验收
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 开展组织工作，制定方案 |  | 1-4月，完成整体计划工作量的20%
|  |  | 指标2： |  |  | 组织培训 |  | 5-10月，完成整体计划工作量的80%
|  |  | 指标3： |  |  | 完成工作总结等 |  | 11月，完成整体计划工作量的100%
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 活动总成本控制在42万元预算范围； |  | 42万元
|  |  | 指标2： |  |  | 人均成本 |  | 控制在350元/天内
| 效果指标 | 效益指标 | 指标3： |  | 效益指标 | 通过项目实施，提高村级巡查员检查的专业性，第一时间发现安全隐患，把安全生产法规政策直接宣传到一线，有效防范各类安全生产事故。 |  | 有效改善
|  |  | 指标3： |  |  | 村级巡查员培训工作的长期开展，持续提高村级巡查员发现和指导企业消除安全隐患的能力，增强层安全生产检查力量，进一步巩固社会的安定，为企业安全生产创造良好的环境，为北京市的经济建设提供稳定环境，促使各部门、各行业的生产经营活动得以顺利进行。 |  | 持续提高
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 项目实施受益主体（村级巡查员）的满意度达到90%以上 |  | ≥90%