## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  | 北京市安全生产年鉴编纂及刊物
主管部门及代码 |  |  | 172-北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 |  | 三年预算
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 37万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 37万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 真实记录北京市2017年安全生产工作情况；为解决安全生产深层次矛盾和问题提供新的思考，为各级领导决策及各业务部门的日常工作提供既多样又针对性强的参考资料。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 《北京安全生产年鉴》（2018）书稿 |  | 800册
|  |  | 指标2： |  |  | 组织供稿人开展培训 |  | 2次
|  |  | 指标3： |  |  | 参加年鉴评比 |  | 1次
……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 记录北京市2017年安全生产工作情况 |  | 对2017年安全生产工作的记述客观、真实，表述准确，数字可信。
|  |  | 指标2： |  |  | 组织组稿人开展培训的参与率 |  | 组稿人掌握年鉴编纂规范
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 前期准备阶段：制定工作方案，确定项目委托单位，签订委托合同，召开培训会议 |  | 2018年1月1日-4月15日
|  |  | 指标2： |  |  | 年鉴编纂阶段：5月31日完成组稿；7月31日前完成审校；9月30日前完成总纂；11月30日前完成三审三校，并编纂成书 |  | 2018年4月15日-11月30日
|  |  | …… |  |  | 工作总结阶段：完成年鉴印刷发放，总结年鉴编纂工作 |  | 2018年12月1日-12月31日
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 出版印刷，编制1册，精装印刷800册；聘请2名年鉴编辑专家审稿 |  | 17.5万元
|  |  | 指标2： |  |  | 支付企事业等约26人供稿费 |  | 1.04万元
[6 empty] | 人员经费，2名工作人员，工作周期9个月 |  | 14万元
[6 empty] | 组织2场培训 |  | 2.16万元
|  |  | …… |  |  | 年鉴评比及会费、税费 |  | 2.3万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 宣传和推广北京市安全生产工作 |  | 提高公众认知率
|  |  | 指标2： |  |  | 增强企业、公众等群体的安全生产意识 |  | 相关群体的安全生产意识有所提高
|  |  | 指标3： |  |  | 有识之士深入研究安全生产规律，丰富安全生产理论 |  | 相关人员的专业素养有所提高
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 年鉴及刊物使用对象满意程度 |  | 决策部门、单位内部工作人员对本次组织工作的满意度≥90%；安全生产领域从业人员的满意度≥80%
……
Note on B11: 纳入中期管理项目或者中期预算管理部门填报。 非中期管理部门及项目空着即可。