## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  | 北京市危险化学品票据经营企业安全管理现状研究
主管部门及代码 |  |  | 172-北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  | 延续性 |  | 项目期 |  | 2018年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 6.5万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 6.5万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 组成专项调研小组，编制调研检查表，通过8个月的时间，对北京市票据贸易类危险化学品经营单位经营现状进行调研，与所属区行业主管部门及协会和有代表性的企业进行座谈，充分了解掌握企业经营现状，形成调研报告。并对北京周边省市危险化学品经营聚集地区进行调研、座谈，将先进、实用的管理经验进行归纳总结，结合我市的企业情况进行分析，并对企业进行分级分类，完善企业安全生产管理体系、落实控制和管理措施，将企业安全风险控制在可接受范围内，从而进一步督促企业落实安全生产主体责任，规范经营单位上下游信息跟踪系统，为进一步推进危险化学品集中管理体系建设，编制好危险化学品全流程信息追溯管理系统奠定基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 实地调研企业40家 |  | 40家
|  |  | 指标2： |  |  | 开展座谈会1场 |  | 1场
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 通过专家评审 |  | 通过验收
|  |  | 指标2： |  |  | 通过市安监局验收 |  | 通过验收
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 成立检查评估表编制小组 |  | 2018年4月底前完成编制
|  |  | 指标2： |  |  | 企业调研和资料收集 |  | 2018年5月-10月底前，完成企业调研工作
[6 empty] | 完成调研报告初稿 |  | 2018年11月20日前，完成调研报告的初稿
|  |  | …… |  |  | 完成调研报告并提交 |  | 2018年11月底，完成调研报告并提交
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 6.5万元
|  |  | 指标2： |  |  | 企业调研费 |  | 控制在44000元内
[6 empty] | 调研表编制费 |  | 控制在2400元内
[6 empty] | 报告编制费 |  | 控制在15000元内
|  |  | …… |  |  | 印刷费 |  | 控制在3600元内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 通过企业调研，了解票据经验类企业的经验现状 |  | 了解企业管理情况
|  |  | 指标3： |  |  | 通过与主管部门和典型企业的座谈了解对企业的监管现状 |  | 了解监管情况及有效的管理方式
|  |  | 指标3： |  |  | 通过数据汇总、报告编制，全面分析企业现状，并对企业分解，便于今后的管理 |  | 全面掌握现有的管理方式、方法和企业现状
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 调研数据收集正确率达90%以上 |  | ≥90%
|  |  | …… |  |  | 其他相关主体满意度达90%以上 |  | ≥90%