## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  | 执法检查项目规范编制
主管部门及代码 |  |  | 北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  | 延续 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 50万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 1.认真落实2016年市政府办公厅33号文《关于进一步加强安全生产监管执法有关事项的通知》任务要求，组织安全中介机构全面梳理木材加工、液氨存储使用企业（10t以上）、仓储业、高处作业、燃气供应业5个行业类别企业的执法检查项目，研究确定差异化的执法检查项目，不断提升安全生产执法检查的针对性和规范性。 2.规范执法行为，以“查什么、怎么查；罚什么、怎么罚”为主线，总结梳理不同类型生产经营单位在安全生产方面的特征特点和倾向性问隐患，确定重点执法检查内容和检查项目，明确违法行为认定依据，提供行政处罚法条适用参考，细化自由裁量权，规范基层安全监管人员开展执法检查工作；为执法检查提供工作指导，以现行安全生产法律、法规、标准为基础，实现从安全检查到行政处罚再到自由裁量三者的逻辑串联和有机衔接，为基层安全监管人员提供可借鉴、可操作的全流程执法检查工作手册。 3.推进三标融合，贯彻落实市局关于推进安全生产标准化、隐患排查治理标准、执法检查标准融合发展的决策部署，充分吸收市局标准化建设成果，构建支撑企业自律和政府他律有机衔接的标准体系，为企业和政府提供“同一把尺子”，更加有效地落实两个主体责任。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 实地调研12次； |  | 12次
|  |  | 指标2： |  |  | 召开内部座谈会 |  | 12次
|  |  | 指标3： |  |  | 召开专家探讨会 |  | 6次
|  |  | 指标4： |  |  | 北京市安全生产执法检查项目规范编制 |  | 5份
|  |  | 指标5： |  |  | 梳理5行业执法执法检查项目 |  | 5个行业约400条
|  |  | 指标6： |  |  | 事故调查和处理； |  | —
|  |  | 指标7： |  |  | 形成调研报告*篇； |  | —
|  |  | 指标8： |  |  | 组织**次执法工作/检查工作/隐患治理工作； |  | —
|  |  | 指标9： |  |  | 组织**人出国考察，形成**成果； |  | —
|  |  | 指标10： |  |  | 建立/更新**数据/模型； |  | —
|  |  | 指标11： |  |  | 更换/改造*台设备； |  | —
|  |  | …… |  |  | …… |  | —
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 5行业执法检查达标情况 |  | 执法检查达标条件或达标标准达到100%
|  |  | 指标2： |  |  | 北京市安全生产执法检查工作规范 |  | 经过研究、论证、发布及使用，能够有效指导5行业标准化作业
|  |  | 指标3： |  |  | 设备正常运行率达到*%； |  | —
|  |  | 指标4： |  |  | 事故调查整改率达到*%； |  | —
|  |  | 指标5： |  |  | 安全生产达标率达到*%； |  | —
|  |  | 指标6： |  |  | 投诉举办办结率达到*%； |  | —
|  |  | …… |  |  | …… |  | —
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 前期准备：成立工作组；收集相关文件；基本情况调查 |  | 2018年2月13日—4月24日
|  |  | 指标2： |  |  | 调研阶段：实地调研，召开座谈会 |  | 2018年4月24日—6月24日
[6 empty] | 初稿编制：编制规范初稿；组内沟通；内部审核（三轮审核） |  | 2018年6月24日—8月24日
[6 empty] | 修改完善：召开专家座谈会；规范试运行，征集意见 |  | 2018年8月24日—10月24日
[6 empty] | 成稿阶段：修改校对、排版，打印规范 |  | 2018年10月24日—11月24日
|  |  | …… |  |  | 提交成果：向项目甲方提交成果 |  | 2018年11月底
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 法规标准规范梳理费 |  | 控制在15万以内
|  |  | 指标2： |  |  | 调研编写费 |  | 控制在20万以内
|  |  | …… |  |  | 专家论证评审费 |  | 控制在15万以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 进一步提升安全生产执法检查工作的针对性和规范性，切实加大对重点监管执法区域及重点监管对象的动态管理，加强日常监管执法力度和规范性 |  | 完善作业标准和规范，加大监管力度力度，强化监管水平
|  |  | 指标3： |  |  | 进一步夯实“安全生产，预防为主，综合治理”的工作基础，确保首都科学发展、安全发展，实现首都安全稳定 |  | 得到保障
|  |  | 指标3： |  |  | 为本市安全生产执法检查提供指导准则和行为规范，确保安全生产执法监察工作的有效开展 |  | 提高执法检查工作的效率
|  |  | 指标3： |  |  | — |  | —
|  |  | …… |  |  | — |  | —
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 机构内部层面对执法检查项目规范编制工作的满意度 |  | 达到100%
|  |  | …… |  |  | 规范使用对象满意度 |  | 达到100%
Note on B11: 纳入中期管理项目或者中期预算管理部门填报。 非中期管理部门及项目空着即可。