## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  | 行政处罚案卷评查
主管部门及代码 |  |  | 172-北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  | 延续性 |  | 项目期 |  | 2018年3月—12月
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 16.8万
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 16.8万
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 通过行政处罚案卷评查工作，提升本市安全生产行政处罚案卷制作水平，进一步规范安全生产行政执法行为，督促各区安监局及局内各执法处室不断完善执法案件办理内部运行机制，严格执行行政处罚裁量权基准、重大案件集体讨论等制度，切实提高行政执法水平和办案质量。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 案卷评查分析报告； |  | 1篇
|  |  | 指标2： |  |  | 抽取案卷； |  | 150卷
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 案卷评查分析报告； |  | 通过验收
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 开展组织工作，制定工作方案，对抽取的案卷按照市政府法制办案卷评查标准进行评查。 |  | 5月—8月，完成整体计划工作量的80%
|  |  | 指标2： |  |  | 提交案卷评查分析报告，完成项目成果。 |  | 9月—10月，完成整体计划工作量的100%
指标3：
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目总成本控制在18万元预算范围； |  | 16.8万元以内
指标2：
……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 规范行政执法行为 |  | 通过行政处罚案卷评查工作，提高执法人员办案质量，规范行政执法行为，保障被处罚当事人的合法权益。
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标
……