## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  | 利用市属科研机构/院校实验室和专家资源构建生产安全事故调查技术支撑体系的调研
主管部门及代码 |  |  | 172-北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 事故调查处
项目属性 |  |  | 延续性 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 7.5万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 7.5万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 通过组织市属18家技术支撑机构召开研讨会，前往上海、福建、广州3省市安全生产监督管理部门考察，组织专家论证会等方式，提出与北京区位相适应的生产安全事故调查技术支撑体系建设模式，针对中毒和窒息、触电、爆炸、坍塌、机械伤害类事故的技术、管理专篇并提出可行性意见。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 组织市属18家技术支撑机构召开研讨会1次 |  | 1次
|  |  | 指标2： |  |  | 实地调研3次； |  | 3次
|  |  | 指标3： |  |  | 形成调研报告1篇； |  | 1篇
|  |  | 指标4： |  |  | 专家论证意见及构建模式1篇 |  | 1篇
……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 通过专家论证验收； |  | 通过验收
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 选定项目承担单位签订委托合同，确定人员成立调研组，制定年度工作计划，开展调研前期准备工作 |  | 2018年3月至4月，完成整体计划工作量的20%
|  |  | 指标2： |  |  | 开展北京市及外省生产安全事故技术鉴定机构工作情况调研 |  | 2018年5月~6月，完成整体计划工作量的60%
|  |  | …… |  |  | 汇总资料，撰写调查研究报告。专家论证，形成意见。项目成果验收、结题。 |  | 7-11月，完成整体计划工作量的100%
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目或活动总成本控制在7.5万元预算范围； |  | 7.5万元
指标2：
……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 利用市属科研机构/院校实验室和专家资源构建生产安全事故调查技术支撑体系能够进一步服务生产安全事故调查处理工作，为事故调查工作提供专业技术鉴定等方面的支持，事故调查处理工作的有序开展能进一步巩固社会的安定，为企业安全生产创造良好的环境，为北京市的经济建设提供稳定环境，促使各部门、各行业的生产经营活动得以顺利进行 |  | 持续提高生产安全事故技术鉴定能力，提高事故调查的权威性，推动事故调查结果指导安全生产工作
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标
……
Note on B11: 纳入中期管理项目或者中期预算管理部门填报。 非中期管理部门及项目空着即可。