## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  | 《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》实施情况评估
主管部门及代码 |  |  | 172-北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  | 延续性 |  | 项目期 |  | 2018年3月—12月
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 8万
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 8万
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 通过对《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》实施情况进行评估，查找规章实施过程中存在的问题，对是否达到了立法目标所追求的效果进行分析，提出解决问题的建议措施。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 评估报告 |  | 1篇
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 评估报告通过局内验收环节； |  | 通过验收
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 组织开展评估工作，制定评估工作方案。 |  | 3月—5月，完成整体计划工作量的20%
|  |  | 指标2： |  |  | 赴基层进行实地调研，开展资料收集等工作，撰写评估报告。 |  | 6月—11月，完成整体计划工作量的100%
指标3：
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目总成本控制在10万元预算范围。 |  | 10万元以内
指标2：
……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 对规章实施效果做出合理评估 |  | 通过对规章实施效果进行评估，查找实施过程中的问题，提出合理的意见建议，使得规章制定适应经济、社会发展的需要。
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标
……