## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  | 危险化学品企业装置设施处置安全管理规范（制定）
主管部门及代码 |  |  | 172-北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 2018年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 18万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 18万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
通过制定地方标准《危险化学品企业装置设施处置安全管理规范》，规范危险化学品企业装置设施拆除安全管理，预防和减少生产安全事故，保障人民生命和财产安全。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 调研15家企业 | 15家
[6 empty] | 召开2次评审会 | 2次
[6 empty] | 标准制定 | 《危险化学品企业装置设施处置安全管理规范》
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 通过市安全监管局评审 | 通过评审
[6 empty] | 通过市质监局评审 | 通过评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 成立标准编写组 | 2018年3月底前成立标准编写组
[6 empty] | 企业调研和资料调研收集 | 2018年5月底前完成企业调研和资料调研收集
[6 empty] | 完成标准初稿 | 2018年7月底前完成标准初稿
[6 empty] | 完成标准的征求意见稿 | 2018年8月底前完成标准的征求意见稿
[6 empty] | 完成市安全监管局的评审会 | 2018年9月20日前完成市安全监管局的评审会
[6 empty] | 完成市质监局的评审会 | 2018年10月20日前完成市质监局的评审会
[6 empty] | 完成报批稿 | 2018年11月20日前完成报批稿
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目总成本控制在18万元预算内 | 18万元
[6 empty] | 企业调研 | 控制在4.2万元内
[6 empty] | 资料收集调研 | 控制在0.2万元内
[6 empty] | 标准编制费 | 控制在12万元内
[6 empty] | 标准评审费 | 控制在1.6万元内
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 通过企业调研，了解企业危险化学品设备设施的现状，获得一手资料，进一步丰富资料库 | 有效推进
[6 empty] | 提高危险化学品企业装置设施拆除安全管理管理水平，消除安全隐患，进一步预防和减少安全事故发生，保障人民生命和财产安全 | 有效提高
[6 empty] | 通过编制标准，不断完善危险化学品生产装置或储存设施的拆管理规范。标准制定和执行后，能够有效促进规范作业 | 有效规范
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 标准适用范围内企业的满意度达到90%以上 | ≥90%
[6 empty] | 其他相关主体满意度达90%以上 | ≥90%