## 工作经费类
项目支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 北京市存在职业病危害建设项目立项情况定期收集汇总
主管部门及代码 |  |  | 172-北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 9.4
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 9.4
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年度）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（总局第90号令）要求，结合当前全市存在职业病危害的建设项目立项情况，聘请第三方机构对建设项目立项情况进行调研，定期对全市建设项目进行资料筛选、信息收集、汇总等工作，建立《北京市存在职业病危害建设项目立项情况汇总表》，摸清建设项目工程名称、工程地址、建设单位名称、主要负责人、联系方式、投资额等相关信息，并将情况反馈各区安全监管局。市区两级安全监管局依据监管权限，强化对辖区存在职业病危害建设项目职业病防护设施“三同时”开展情况的监督管理。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 对各区建设项目立项情况进行调研 |  | 17个区全覆盖
|  |  | 指标2： |  |  | 建立全市建设项目汇总表 |  | 1份
|  |  | 指标3： |  |  | 召开2次建设项目调研会 |  | 2次
|  |  | 指标4： |  |  | 全市17个区立项部门各调研一次 |  | 17次
指标5：
指标6：
指标7：
指标8：
……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 建设项目汇总表覆盖情况 |  | 定期汇总各区立项情况
……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 明确汇总表编制要求，确定第三方机构，签订协议书 |  | 2018年2月-3月
|  |  | 指标2： |  |  | 查阅相关资料，对各区立项情况进行研究、调研 |  | 2018年4月-5月
|  |  | 指标3： |  |  | 汇总表建立、汇总，形成总体框架 |  | 2018年6月-7月
……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目或活动总成本控制在9.4万元预算范围 |  | 9.4万元
指标2：
……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 符合监管要求的全市建设项目立项无遗漏 |  | 市区两级安全监管局依据监管权限，对照汇总表内容，强化对辖区存在职业病危害建设项目职业病防护设施“三同时”开展情况的监督管理
指标2：
……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 主管或决策部门对成果的满意度 |  | 达到100%
……
Note on B11: 纳入中期管理项目或者中期预算管理部门填报。 非中期管理部门及项目空着即可。