## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  | 《北京市五环路内允许规模化使用危险化学品目录》重大决策实施社会稳定风险评估
主管部门及代码 |  |  | 172-北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 2018年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 9.7万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 9.7万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
通过对《北京市五环路内允许规模化使用危险化学品目录》重大决策实施社会稳定风险进行评估，为《北京市五环路内允许规模化使用危险化学品目录》管理办法的实施奠定基础，可以进一步加强本市危险化学品的精细化管理，提高本市危险化学品安全管理，降低危险化学品安全使用环节安全隐患，有利于疏解非首都核心功能。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 调研20家设计危化品使用企业及其他省级安监部门 | 20家
[6 empty] | 召开2次评审会 | 2次
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 通过市安全监管局评审 | 通过评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 成立项目组 | 2018年1月底前成立项目组
[6 empty] | 组织赴涉及危险化学品使用企业、政府主管部门调研和资料调研收集 | 2018年3月底前完成企业调研和资料调研收集
[6 empty] | 完成社会稳定风险评估报告初稿 | 2018年5月底前完成报告初稿
[6 empty] | 完成报告的征求意见稿 | 2018年7月底前完成报告的征求意见稿
[6 empty] | 完成市安全监管局的评审会 | 2018年8月30日前完成市安全监管局的评审会
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目总成本控制在9.7万元预算内 | 9万元—10万元
[6 empty] | 涉及危化品使用企业与其他省级安监部门 | 控制在3.72万元内
[6 empty] | 资料收集调研 | 控制在0.334万元内
[6 empty] | 社会稳定风险等级评定报告编制 | 控制在4.00万元内
[6 empty] | 报告评审费 | 控制在1.646万元内
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 通过赴涉及危化品使用企业和主管部门调研，了解企业使用的危化品种类和数量 | 了解企业使用的危化品种类和数量
[6 empty] | 通过收集现有法律法规、标准、规章和管理文件，清楚此报告编写的重点内容 | 理顺报告的编写思路与结构
[6 empty] | 通过召开两次评审会，使报告内容能够为政府部门决策提供可靠的依据。 | 报告的内容和结论为政府部门决策提供可靠的依据和问题解决办法。
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 标准适用涉及危化品使用企业的满意度达到90%以上 | ≥90%
[6 empty] | 北京市民满意度达90%以上 | ≥90%
[6 empty] | 其他相关政府部门满意度达90%以上 | ≥90%