## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度 ）
项目名称 |  |  | 地方标准《非医疗机构放射性作业防护管理规范》贯标行动
主管部门及代码 |  |  | 172-北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  | 延续性 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 10.00万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 10.00万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2018年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 为落实企业放射职业健康主体责任，验证做好非医疗机构放射性作业防护管理工作。通过放射职业健康标准贯标行动，达到指导性辐射剂量约束值（管理目标值）的制定，确保职业健康监护、放射工作人员、辐射防护管理人员的放射防护知识培训要求变化等内容，为提升非医疗机构放射性作业防护管理工作提供数据、技术支持，塑造良好的职业卫生氛围。
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 开展宣贯研讨会议、宣贯培训 |  | 2场
|  |  | 指标2： |  |  | 每场培训人次； |  | 100人
|  |  | 指标3： |  |  | 租借辐射个人剂量报警仪 |  | 7台
|  |  | 指标4： |  |  | 租借现场实景教学或现场检测培训使用仪器 |  | 5台
|  |  | 指标5： |  |  | 租界实验设备刻度 |  | 4台
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 《非医疗机构放射性作业防护管理规范》宣贯文件制定 |  | 100%
|  |  | 指标2： |  |  | 宣贯文件的规范性 |  | 达到85%或≥85%
|  |  | 指标3： |  |  | 设备正常运行率达到； |  | 达到85%或≥85%
|  |  | 指标4： |  |  | 非医疗放射事故调查率达到； |  | 达到85%或≥85%
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 前期准备开展组织工作，专题研讨，制定方案 |  | 2018年1月-2018年7月
|  |  | 指标2： |  |  | 召开《非医疗机构放射性作业防护规范》宣贯研讨会议，邀请相关领导、行业专家和企事业主要负责人、职业卫生监督管理人员、一线劳动者代表等参与标准宣贯研讨会，开展宣贯培训会议 |  | 2018年8月-2018年10月
|  |  | …… |  |  | 进行总结分析，汇总各类数据，起草总结报告；2018年11月：项目成果验收、结项。 |  | 2018-11-01
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目或活动总成本控制在10.00万元预算范围； |  | 10.00万元
|  |  | 指标2： |  |  | 专家费 |  | 专家咨询劳务费，1000.0/次×2=2000.0
[6 empty] | 宣贯研讨会议、宣贯培训 |  | 研讨会议拟定30-50人参会，8000 培训会议拟定80-100人参会 17000 合计2.50万元
[6 empty] | 资料印刷费 |  | 宣贯报告印制10.0/本×400本=4000.00元
[6 empty] | 交通费 |  | 业务往来交通费用2000元
[6 empty] | 邮电费 |  | 业务往来信件及有关资料递送300元
[6 empty] | 租借小型设备费用 |  | 辐射个人剂量报警仪7000.0 计划购置7台 租借2天
[6 empty] | 租借小型现场仪器费用 |  | 拟购置现场实景教学或现场检测培训使用仪器，451P或AT1123 5.25万元 计划购置5台 租借2天
[6 empty] | 租借仪器设备刻度费用 |  | 实验设备刻度 4000元 计划购置4台 租借2天
[6 empty] | 其他支出 |  | 3200元，包括税费、购置办公用品及其他费用。
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 召开宣贯会议，通过专家讲解，厘清《非医疗机构放射性作业防护规范》与国内外现行放射性作业防护法律、法规和技术标准、规范、技术导则的联系。 |  | 指导性辐射剂量约束值（管理目标值）的制定。
|  |  | 指标3： |  |  | 通过宣贯，提高安监部门职业卫生监管人员在职业性放射性危害防护和控制、管理方面的业务能力。 |  | 职业危害预防和控制监督管理行政职能划转后，非医疗机构放射性作业防护管理的关键环节要求，涉及职业健康监护、放射工作人员、辐射防护管理人员的放射防护知识培训要求变化等内容。
|  |  | 指标3： |  |  | 通过宣贯，提高企事业相关人员对放射防护基本要求。 |  | 企事业相关人员对放射防护基本要求的符合性、放射源和射线装置管理程序、作业人员防护和管理程序、作业场所管理程序、作业过程管理程序、事故与应急管理和资料管理等内容的细化要求的理解，做好非医疗机构放射性作业防护管理工作。
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 用人单位对《非医疗机构放射性作业防护管理规范》的认可及满意度情况 |  | ≥90%
|  |  | …… |  |  | 提高安监部门职业卫生监管人员在职业性放射性危害防护和控制、管理方面的业务能力。 |  | ≥90%