## 北京市安全社区技术服务（指导、服务、诊断等）
项目支出绩效目标申报表（二）
（ 2019年度 ）
项目名称 |  |  | 北京市安全社区技术服务（指导、服务、诊断等）
主管部门及代码 |  |  | 北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2019年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 300万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 300万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 宣传贯彻落实《北京市安全社区管理办法》、《评审标准》，《北京市安全社区五年规划》，在全市开展安全社区建设工作，以委托有资质的中介机构开展社区风险诊断，查找社区存在的安全风险，协助社区建设促进项目，解决社区存在的安全风险，打牢街乡镇的安全基础，防范安全事故发生。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 社区安全风险诊断 |  | 20家创建单位（街乡镇）
|  |  | 指标2： |  |  | 制定整体实施方案 |  | 20个
|  |  | 指标3： |  |  | 提交诊断报告 |  | 20个
|  |  | 指标4： |  |  | 协助创建单位建立促进项目不低于 |  | 21个
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 整体实施方案 |  | 符合社区建设实际
|  |  | 指标2： |  |  | 诊断报告 |  | 体现社区特点
|  |  | 指标4： |  |  | 促进项目 |  | 能有效解决社区存在的风险
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 制定整体实施方案 |  | 2019年3月—5月
|  |  | 指标2： |  |  | 开展安全社区风险诊断 |  | 2019年5月-7月
|  |  | 指标3： |  |  | 协助创建单位建立促进项目 |  | 2019年7月—11月
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 制定项目工作方案 |  | 16万元
|  |  | 指标2： |  |  | 调研资料、文献分析汇总 |  | 4万元
|  |  | 指标3： |  |  | 开展社区诊断 |  | 164万元
|  |  | 指标4： |  |  | 调研资料整理汇总、分析提炼、撰写报告 |  | 8万元
|  |  | 指标5： |  |  | 诊断结果论证与项目策划 |  | 39万元
|  |  | 指标6： |  |  | 绩效评估与持续改进 |  | 12万元
|  |  | 指标7： |  |  | 指导申请材料与现场验证 |  | 50万元
|  |  | 指标8： |  |  | 资料印刷等 |  | 7万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 通过项目实施，提升安全社区创建水平，改善安全社区理念的运用掌握情况，统筹辖区安全管理工作 |  | 有效改善
|  |  | 指标2： |  |  | 安全社区工作的长期开展，促进街道乡镇安全工作持续改进，推动安全形势持续稳定好转。 |  | 持续提高
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 开展安全社区风险诊断的满意度 |  | ≥80%
|  |  | 指标2： |  |  | 建立促进项目满意度 |  | ≥80%
|  |  | 指标3： |  |  | 决策部门对安全社区技术服务工作的认可情况和成果情况的满意度 |  | ≥80%

## 项目支出绩效目标填写说明
项目支出绩效目标填写说明
绩效目标/指标 | 说明 | 注意事项及要求
项目绩效目标 | 描述项目计划在一定时间内达到的产出和效果。 | 绩效目标填写应当指向明确、 具体细化、合理可行。
产出数量指标 | 指项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 | 应尽量细化和量化，注重项目产出结果和预算支出的对应。
产出质量指标 | 指项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。一般情况下，尽可能用相对数表示。 | 针对内容设定明确、可衡量的质量指标，符合**标准/规范。
产出进度指标 | 指项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 | 尽可能与实际相符，绩效评价时会与实际进度对照。
产出成本指标 | 指项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本。 | 达到政府采购标准的，需按规定履行政府采购合同。
经济效益指标 | 指支出活动或项目本身所具有的一些经济特征，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在GDP、人均GDP、城乡居民收入等经济效应方面的改善。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
社会效益指标 | 指项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。 | 针对各项目不同特色，有针对性的进行归纳和概括。
环境效益指标 | 指对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排等维度进行具体描述。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
可持续影响指标 | 指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度。 社会可持续性（对人、自然及资源的可持续性影响）； 项目或活动实施的效果的可持续性等。 | 项目的可持续影响，一般为定性描述，可以和项目的中长期规划进行结合。
服务对象满意度指标 | 指公众或相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如公众满意度、内部员工满意度等指标。 | 注意实施过程中对项目进行满意度调查。