## 项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度）
项目名称 |  |  | 安全生产大督察及回头看工作
主管部门及代码 |  |  | 北京市安全生产监督管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产监督管理局
项目属性 |  |  | 延续性 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 160.725万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 160.725万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 根据工作职责，督查处主要负责国家及本市安全生产方面重大决策、重要工作部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项落实情况的督促检查、反馈和协调，受北京市人民政府督查室委托，承担安全生产方面的督查工作；同时，按照市委、市政府印发的《北京市安全生产督查方案（试行）》要求，每年对全市各地区进行督查、每两年对市有关部门进行督查。2019年度，由于机构改革，计划对全市6个地区开展安全生产督察工作，同时对2018年督察过的9个市级部门开展“回头看”工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 对全市6个地区开展安全生产督察工作 |  | 组成6个督察组，每区督察15个工作日
|  |  | 指标2： |  |  | 对2018年督察的9个市级部门开展回头看工作 |  | 组成9个督察组，每个部门回头看时间为2至4天
|  | 质量 指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 对全市6个地区开展安全生产督察工作 |  | 重点督察区委、区政府贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，推动落实安全生产责任制等方面的工作，提升防灾减灾救灾能力。
|  |  | 指标2： |  |  | 对2018年督察的9个市级部门开展回头看工作 |  | 确保2018年度督察过程中发现的问题全“清零”，促进全市安全生产形势持续好转。
|  | 进度 指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 组织督察前动员培训 |  | 5月30日前完成
|  |  | 指标2： |  |  | 开展第一批督察 |  | 6月30日前，第一批督察结束
|  |  | 指标3： |  |  | 开展第二批督察 |  | 10月31日前，第二批督察结束
|  |  | 指标4： |  |  | 开展第三批督察 |  | 11月30日前，第三批督察结束
|  |  | …… |  |  | 开展安全生产“回头看” |  | 4月30日前完成
|  | 成本 指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 对各区的督察 |  | 148.62万
|  |  | 指标2： |  |  | 开展安全生产“回头看” |  | 12.105万
| 效 果 指 标 | 效益 指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 提高全市安全生产工作总体水平 |  | 通过督察，使全市各地区和各行业部门的安全生产工作有大幅度的提升。
|  | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 项目实施受益主体的满意度达到90%以上 |  | ≥90%
Note on B9: 纳入中期管理项目或者中期预算管理部门填报。 非中期管理部门及项目空着即可。

## 项目支出绩效目标填写说明
项目支出绩效目标填写说明
绩效目标/指标 | 说明 | 注意事项及要求
项目绩效目标 | 描述项目计划在一定时间内达到的产出和效果。 | 绩效目标填写应当指向明确、 具体细化、合理可行。
产出数量指标 | 指项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 | 应尽量细化和量化，注重项目产出结果和预算支出的对应。
产出质量指标 | 指项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。一般情况下，尽可能用相对数表示。 | 针对内容设定明确、可衡量的质量指标，符合**标准/规范。
产出进度指标 | 指项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 | 尽可能与实际相符，绩效评价时会与实际进度对照。
产出成本指标 | 指项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本。 | 达到政府采购标准的，需按规定履行政府采购合同。
经济效益指标 | 指支出活动或项目本身所具有的一些经济特征，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在GDP、人均GDP、城乡居民收入等经济效应方面的改善。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
社会效益指标 | 指项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。 | 针对各项目不同特色，有针对性的进行归纳和概括。
环境效益指标 | 指对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排等维度进行具体描述。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
可持续影响指标 | 指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度。 社会可持续性（对人、自然及资源的可持续性影响）； 项目或活动实施的效果的可持续性等。 | 项目的可持续影响，一般为定性描述，可以和项目的中长期规划进行结合。
服务对象满意度指标 | 指公众或相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如公众满意度、内部员工满意度等指标。 | 注意实施过程中对项目进行满意度调查。