## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度 ）
项目名称 |  |  | 隐患治理-北京市第二次生产经营单位安全生产条件普查试点
主管部门及代码 |  |  | 172北京市应急管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产信息中心
项目属性 |  |  | 新建项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 557.1万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 557.1万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 2019年，对东城等6个试点区的40000家生产经营单位开展安全生产条件普查试点，其中一般法人单位10000家、小微法人和个体工商户30000家。通过试点，检验和印证第二次安普内容、方法以及普查程序、措施的实用性、完整性和可操作性，为全市第二次安普工作探索经验、打好基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 试点区 |  | 6个
|  |  | 指标2： |  |  | 一般法人单位 |  | 不低于10000家
[6 empty] | 小微法人单位、个体工商户 |  | 不低于30000家
[6 empty] | 普查试点数据分析报告 |  | 包括1份总报告和6份试点区分报告
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 试点区 |  | 按时完成各试点区普查任务
|  |  | 指标2： |  |  | 一般法人单位 |  | 普查表填写完整
[6 empty] | 小微法人单位、个体工商户 |  | 基础信息全面采集
[6 empty] | 普查试点数据分析报告 |  | 真实反映普查试点情况
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 前期准备：进行前期准备工作，完善普查试点方案，收集普查需求，编制普查表，明确工作标准、下发工作通知，动员部署；招投标、签订合同；组建工作组、开展培训等。 |  | 2019年4月—6月
|  |  | 指标2： |  |  | 入户普查阶段：开展入户普查，登记录入企业信息，加强审核把关，及时汇总反馈问题、座谈交流等。 |  | 2019年7月—10月
|  |  | 指标3： |  |  | 总结阶段：总结经验，形成普查试点数据分析报告，完善普查标准、工作流程和普查系统功能。 |  | 2019年11月底前
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 普查登记费 |  | 557.1万元
指标2：
指标3：
指标4：
指标5：
指标6：
指标7：
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 掌握试点范围内生产经营单位的数量、分布和安全生产现状 |  | 全面掌握
|  |  | 指标2： |  |  | 检验和印证普查内容、方法以及普查程序、措施的实用性、完整性和可操作性 |  | 提出意见建议
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 普查结果当场由企业负责人、普查人员和街乡镇人员三方签字确认 |  | 签字确认
|  |  | 指标2： |  |  | 相关区局认可普查数据质量 |  | 区局审核通过
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……

## 项目支出绩效目标填写说明
项目支出绩效目标填写说明
绩效目标/指标 | 说明 | 注意事项及要求
项目绩效目标 | 描述项目计划在一定时间内达到的产出和效果。 | 绩效目标填写应当指向明确、 具体细化、合理可行。
产出数量指标 | 指项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 | 应尽量细化和量化，注重项目产出结果和预算支出的对应。
产出质量指标 | 指项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。一般情况下，尽可能用相对数表示。 | 针对内容设定明确、可衡量的质量指标，符合**标准/规范。
产出进度指标 | 指项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 | 尽可能与实际相符，绩效评价时会与实际进度对照。
产出成本指标 | 指项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本。 | 达到政府采购标准的，需按规定履行政府采购合同。
经济效益指标 | 指支出活动或项目本身所具有的一些经济特征，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在GDP、人均GDP、城乡居民收入等经济效应方面的改善。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
社会效益指标 | 指项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。 | 针对各项目不同特色，有针对性的进行归纳和概括。
环境效益指标 | 指对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排等维度进行具体描述。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
可持续影响指标 | 指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度。 社会可持续性（对人、自然及资源的可持续性影响）； 项目或活动实施的效果的可持续性等。 | 项目的可持续影响，一般为定性描述，可以和项目的中长期规划进行结合。
服务对象满意度指标 | 指公众或相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如公众满意度、内部员工满意度等指标。 | 注意实施过程中对项目进行满意度调查。