## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度 ）
项目名称 |  |  | 防灾减灾主题宣传演练
主管部门及代码 |  |  | 北京市应急管理局 172 |  | 实施单位 |  | 北京市应急管理局
项目属性 |  |  | 延续性 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 63.52万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 63.52万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 在5月12日全国防灾减灾日和10月13日国际减灾日期间，举办1场市级防灾减灾主题宣传演练活动，以及2场区级综合减灾知识培训活动、知识竞赛和搭帐篷比赛活动，为民众普及防灾减灾知识和应急逃生技能，提高居民的自救互救能力，进一步深化广大民众的防灾减灾意识。
绩 效 指 标 （全市主会场） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
|  | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 入口门头 |  | 1个
|  |  | 指标2： |  |  | 背景板 |  | 1块
|  |  | 指标3： |  |  | 指示牌 |  | 10块
|  |  | 指标4： |  |  | 帐篷 |  | 20顶
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 充分展示国内救灾领域的高科技成果和产品。 |  | 范围应涵盖应急广播、安置区管理、照明设备、生活设施等。
|  |  | 指标2： |  |  | 全方位演练应对灾害的紧急报警、逃生自救、启动预案、转移安置、应急救助等工作流程，提高各级各部门应对灾害的协同配合意识，提高快速反应能力，发挥指挥调度机制和各类装备器材的效能 |  | 按照活动实施方案有序实施。
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 活动策划 |  | 1个月
|  |  | 指标2： |  |  | 硬件设施设计制作 |  | 1个月
|  |  | 指标3： |  |  | 活动预演和正式实施 |  | 10天
|  |  | 指标4： |  |  | 项目成功验收、结项 |  | 5天
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 总成本：43.52万元 |  | 43.52万元
|  |  | 指标2： |  |  | 场地租赁 |  | 12元/平米*5000平米 合计：6万元
|  |  | 指标3： |  |  | 彩排及活动当日餐费 |  | 50元/人次*500人次 合计：2.5万元
|  |  | 指标4： |  |  | 活动主造型设计及制作 |  | 合计：4.6万元
|  |  | 指标5： |  |  | 展位设计费 |  | 3D设计3万元，平面设计4万元，合计：7万元
|  |  | 指标6： |  |  | 展区入口处形象门头设计及制作 |  | 合计：1.6万元
|  |  | 指标7： |  |  | 主背景板设计及制作 |  | 合计：0.82万元（3米*10米）
|  |  | 指标8： |  |  | 现场指示牌设计及制作 |  | 数量10块，合计2.1万元
|  |  | 指标9： |  |  | 篷房租赁 |  | 0.24万/个*20个，合计：4.8万元
|  |  | 指标10： |  |  | 项目经理工资 |  | 1.2万元/人/月*1人*2月，合计：2.4万元
|  |  | 指标11： |  |  | 项目助理 |  | 0.8万/人/月*2人*2月，合计：3.2万元
|  |  | 指标12： |  |  | 搭建人工费 |  | 400元/人次*40人次，合计：1.6万元
|  |  | 指标13： |  |  | 运输费 |  | 0.15万/车次*16车次，合计：2.4万元
|  |  | 指标14： |  |  | 服务费 |  | 2.5万元
|  |  | 指标15： |  |  | 税费 |  | 2万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 活动有助于提升民众的防灾减灾意识。 |  | 明显提升
|  |  | 指标2： |  |  | 提高各级各部门应对灾害的协同配合意识，提高快速反应能力，发挥指挥调度机制和各类装备器材的效能。 |  | 显著提高
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 参展企业对活动形式及其内容的满意度达到80% |  | ≥80%
|  |  | 指标2： |  |  | 参与活动的居民对活动内容和质量的满意度达到80% |  | ≥80%
绩 效 指 标 （区级应急逃生演练活动） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
|  | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 逃生类物资 |  | 600套
|  |  | 指标2： |  |  | 救护类物资 |  | 600套
|  |  | 指标3： |  |  | 救灾类物资 |  | 300套
|  |  | 指标4： |  |  | 宣传手册 |  | 1000册
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 通过培训，提高了参训人员防灾减灾知识技能和意识。 |  | 80%以上
|  |  | 指标2： |  |  | 通过演练，进一步巩固了居民应急避险的能力。 |  | 80%以上
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 活动策划 |  | 1个月
|  |  | 指标2： |  |  | 硬件设施设计制作 |  | 1个月
|  |  | 指标3： |  |  | 活动预演和正式实施 |  | 10天
|  |  | 指标4： |  |  | 项目成功验收、结项 |  | 5天
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 总成本：10万元 |  | 10万元
|  |  | 指标2： |  |  | 培训费 |  | 2次，合计0.8万元
|  |  | 指标3： |  |  | 演练耗材 |  | 救灾类物资2.3万元，逃生类物资0.9万元，救护类物资2.1万元，合计：5.3万元
|  |  | 指标4： |  |  | 宣传费（宣传品制作、媒体宣传等） |  | 合计：1.6万元
|  |  | 指标5： |  |  | 其它（包括税费、管理费、劳务费、工作餐费、交通和运输费等） |  | 合计：1.8万元
|  |  | 指标6： |  |  | 保险费 |  | 合计：0.5万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 活动有助于提升民众的防灾减灾意识。 |  | 明显提升
|  |  | 指标2： |  |  | 提高各级各部门应对灾害的协同配合意识，提高快速反应能力，发挥指挥调度机制和各类装备器材的效能。 |  | 显著提高
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 参展企业对活动形式及其内容的满意度达到80% |  | ≥80%
|  |  | 指标2： |  |  | 参与活动的居民对活动内容和质量的满意度达到80% |  | ≥80%
绩 效 指 标 （区级知识竞赛活动） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
|  | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 竞赛题库 |  | 200册
|  |  | 指标2： |  |  | 初赛试卷 |  | 200份
|  |  | 指标3： |  |  | 奖杯证书 |  | 18套
|  |  | 指标4： |  |  | 宣传海报 |  | 200张
|  |  | 指标5： |  |  | 宣传展板 |  | 38个
|  |  | 指标6： |  |  | 宣传册 |  | 50册
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 通过竞赛，提高了参训人员防灾减灾知识技能和意识。 |  | 80%以上
|  |  | 指标2： |  |  | 通过比赛，进一步巩固了居民应急避险的能力。 |  | 80%以上
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 活动策划 |  | 1个月
|  |  | 指标2： |  |  | 硬件设施设计制作 |  | 1个月
|  |  | 指标3： |  |  | 活动预演和正式实施 |  | 10天
|  |  | 指标4： |  |  | 项目成功验收、结项 |  | 5天
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 总成本：10万元 |  | 10万元
|  |  | 指标2： |  |  | 竞赛题库印刷费 |  | 单价27元，200册，合计5400元
|  |  | 指标3： |  |  | 初赛试卷印刷费 |  | 200份，合计300元
|  |  | 指标4： |  |  | 设备租赁费 |  | 2套，单价7000元，合计14000元
|  |  | 指标5： |  |  | 奖杯证书制作费 |  | 单价190元，18套，合计3420元
|  |  | 指标6： |  |  | 专家咨询费 |  | 800元每人，8人，合计6400元
|  |  | 指标7： |  |  | 防灾减灾救灾知识竞赛奖品购买 |  | 一等奖：200元*3人；二等奖：170元*6人；三等奖：150元*9人；参与奖：130元*36人；纪念奖：90元*146人，合计：20790元
|  |  | 指标8： |  |  | 搭建帐篷技能大赛奖品购买 |  | 一等奖：200元*6人；二等奖：170元*12人；三等奖：150元*18人；参与奖：130元*120人，合计：21540元
|  |  | 指标9： |  |  | 宣传海报 |  | 2元*200张，合计400元
|  |  | 指标10： |  |  | 宣传展板 |  | 100元*38张，合计3800元
|  |  | 指标11： |  |  | 背景板 |  | 8000元
|  |  | 指标12： |  |  | 工作证，桌牌，条幅等 |  | 1400元
|  |  | 指标13： |  |  | 社工劳务费 |  | 150元*5人*9天，合计6750元
|  |  | 指标14： |  |  | 志愿者补贴 |  | 50元*20人*3天，合计3000元
|  |  | 指标15： |  |  | 成果展示宣传册 |  | 20元*100册，合计2000元
|  |  | 指标16： |  |  | 会议用品 |  | 50元*10份，合计500元
|  |  | 指标17： |  |  | 项目税金 |  | 2300元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 活动有助于提升民众的防灾减灾意识。 |  | 明显提升
|  |  | 指标2： |  |  | 提高各级各部门应对灾害的协同配合意识，提高快速反应能力，发挥指挥调度机制和各类装备器材的效能。 |  | 显著提高
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 参展企业对活动形式及其内容的满意度达到80% |  | ≥80%
|  |  | 指标2： |  |  | 参与活动的居民对活动内容和质量的满意度达到80% |  | ≥80%

## 项目支出绩效目标填写说明
项目支出绩效目标填写说明
绩效目标/指标 | 说明 | 注意事项及要求
项目绩效目标 | 描述项目计划在一定时间内达到的产出和效果。 | 绩效目标填写应当指向明确、 具体细化、合理可行。
产出数量指标 | 指项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 | 应尽量细化和量化，注重项目产出结果和预算支出的对应。
产出质量指标 | 指项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。一般情况下，尽可能用相对数表示。 | 针对内容设定明确、可衡量的质量指标，符合**标准/规范。
产出进度指标 | 指项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 | 尽可能与实际相符，绩效评价时会与实际进度对照。
产出成本指标 | 指项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本。 | 达到政府采购标准的，需按规定履行政府采购合同。
经济效益指标 | 指支出活动或项目本身所具有的一些经济特征，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在GDP、人均GDP、城乡居民收入等经济效应方面的改善。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
社会效益指标 | 指项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。 | 针对各项目不同特色，有针对性的进行归纳和概括。
环境效益指标 | 指对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排等维度进行具体描述。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
可持续影响指标 | 指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度。 社会可持续性（对人、自然及资源的可持续性影响）； 项目或活动实施的效果的可持续性等。 | 项目的可持续影响，一般为定性描述，可以和项目的中长期规划进行结合。
服务对象满意度指标 | 指公众或相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如公众满意度、内部员工满意度等指标。 | 注意实施过程中对项目进行满意度调查。