## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度 ）
项目名称 |  |  | 北京市应急管理社会组织建设项目
主管部门及代码 |  |  | 172北京市应急管理局 |  | 实施单位 |  | 北京市应急管理局
项目属性 |  |  | 新增 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 520万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 520万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，依托各枢纽型社会组织及行业协会，全面提升本市应急管理工作向广度和深度发展，推动应急管理工作社会化，有效应对各类突发事件，维护首都城市安全和社会稳定。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 专题会议 |  | 3次
|  |  | 指标2： |  |  | 安全生产市区两级社会组织应急能力提升 |  | 200人
|  |  | 指标3： |  |  | 应急管理社会组织建设 |  | 不少于10个
指标4：
指标7：
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 安全生产市区两级社会组织应急能力提升 |  | 组织安全生产领域区级社会组织人员开展应急能力提升培训
|  |  | 指标2： |  |  | 应急管理社会组织建设 |  | 依托枢纽型社会组织和行业协会开展应急能力提升、平台建设、体系机制研究工作
指标3：
指标4：
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 项目调研 |  | 2019年1月-2月
|  |  | 指标2： |  |  | 公开招投标 |  | 2019-03-01
[6 empty] | 安全生产区级社会组织应急能力提升 |  | 2019年4月-9月
|  |  | 指标3： |  |  | 应急管理社会组织建设 |  | 2019年4月-11月
|  |  | 指标4： |  |  | 评估验收 |  | 2019-12-01
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 人员费用 |  | 成立5名专职人员小组，负责项目准备、组织、协调等工作，预计需要10个月时间。涉及到费用共计：（8500 元/（人•月）*4人）*10月=34万元。
|  |  | 指标2： |  |  | 会议费 |  | 立项初期、中期验收、结项验收阶段分别组织一期专题会议，参与人员包括主管部门、项目组织管理单位、各中标行业领域枢纽型社会组织或行业协会代表共50人左右。210元/人*50人*3次=3.15万元。
|  |  | 指标3： |  |  | 技术服务费 （含专家评估费） |  | 聘请专业技术力量在立项、中期验收和结项阶段开展项目评估，20人次*3次*2天/次*800元/人/天*2天/次=9.6万元。
|  |  | 指标4： |  |  | 能力提升费 |  | 开展安全生产领域市区两级应急能力提升，550元/人*200人*2天=22万元
|  |  | 指标5： |  |  | 应急管理社会组织建设 |  | 各中标单位根据资金支持方向开展项目工作。
|  |  | 指标6： |  |  | 招标代理费 |  | 500万-1000万为0.45%，520万元*0.45%=2.34万元。
|  |  | 指标7： |  |  | 管理费 |  | 项目组织单位税费（6.36%）、购置办公用品、水、网络通信费用、打印耗材、误餐、车辆使用费等，8.91万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 通过枢纽型社会组织或行业协会开展本领域应急素质提升活动，全面提升本市应急管理工作专业化水平，有效应对各类突发事件，维护首都城市安全和社会稳定。
指标2：
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 主管部门对本次工作成果的满意度 |  | 达到90%
|  |  | …… |  |  | 枢纽型社会组织或行业协会对本次工作成果的满意度 |  | 达到90%

## 项目支出绩效目标填写说明
项目支出绩效目标填写说明
绩效目标/指标 | 说明 | 注意事项及要求
项目绩效目标 | 描述项目计划在一定时间内达到的产出和效果。 | 绩效目标填写应当指向明确、 具体细化、合理可行。
产出数量指标 | 指项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 | 应尽量细化和量化，注重项目产出结果和预算支出的对应。
产出质量指标 | 指项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。一般情况下，尽可能用相对数表示。 | 针对内容设定明确、可衡量的质量指标，符合**标准/规范。
产出进度指标 | 指项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 | 尽可能与实际相符，绩效评价时会与实际进度对照。
产出成本指标 | 指项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本。 | 达到政府采购标准的，需按规定履行政府采购合同。
经济效益指标 | 指支出活动或项目本身所具有的一些经济特征，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在GDP、人均GDP、城乡居民收入等经济效应方面的改善。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
社会效益指标 | 指项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。 | 针对各项目不同特色，有针对性的进行归纳和概括。
环境效益指标 | 指对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排等维度进行具体描述。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
可持续影响指标 | 指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度。 社会可持续性（对人、自然及资源的可持续性影响）； 项目或活动实施的效果的可持续性等。 | 项目的可持续影响，一般为定性描述，可以和项目的中长期规划进行结合。
服务对象满意度指标 | 指公众或相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如公众满意度、内部员工满意度等指标。 | 注意实施过程中对项目进行满意度调查。