## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度 ）
项目名称 |  |  | 实训基地的城市运行安全典型场景VR实训关键技术研发
主管部门及代码 |  |  | 北京市应急管理局 172 |  | 实施单位 |  | 北京市安全生产科学技术研究院
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 90万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 90万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 针对中业安全管理人员隐患排查实操培训现状，选择城市运行安全中的重点行业、重点领域中的典型场景（工业企业、有限空间、建筑施工、城市生命线等），构建支撑VR实训系统的安全生产隐患数据库，完成基于VR技术的5个安全生产具体场景虚拟仿真设计，结合VR交互设备（HTC VIVE VR设备、三星GEAR VR设备等）研发基于VR技术的安全生产隐患排查实训系统，并采用教育分析技术对教育培训效果进行评价优化，提升安全生产执法人员和企业安全管理人员的隐患排查业务水平和北京市安全生产精细化管理水平。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 开展0场/期培训会； |  | 0场
|  |  | 指标2： |  |  | 每场培训人次0人； |  | 0人
|  |  | 指标3： |  |  | 实地调研8次； |  | 8次
|  |  | 指标4： |  |  | 开展0家企业**改革/整改； |  | 0家
|  |  | 指标5： |  |  | 编制0条**标准； |  | 0条/册
|  |  | 指标6： |  |  | 事故调查和处理； |  | 0次
|  |  | 指标7： |  |  | 形成调研报告*篇； |  | 1篇
|  |  | 指标8： |  |  | 组织0次执法工作/检查工作/隐患治理工作； |  | 0次（日常性**次、节假日**次、临时性**次）
|  |  | 指标9： |  |  | 组织0人出国考察，形成**成果； |  | 0人
|  |  | 指标10： |  |  | 建立/更新**数据/模型； |  | 1项
|  |  | 指标11： |  |  | 更换/改造*台设备； |  | 0台
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 培训合格率； |  | 达到*%/达到标准
|  |  | 指标2： |  |  | 通过**验收； |  | 通过验收
|  |  | 指标3： |  |  | 设备正常运行率达到*%； |  | 正常运行率达到**%以上
|  |  | 指标4： |  |  | 事故调查整改率达到*%； |  | 整改率达到**%以上
|  |  | 指标5： |  |  | 安全生产达标率达到*%； |  | 达到率达到**%以上
|  |  | 指标6： |  |  | 投诉举办办结率达到*%； |  | 办结率达到**%以上
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 开展组织工作，制定方案 |  | 1-4月，完成整体计划工作量的15%
|  |  | 指标2： |  |  | 组织培训/组织调研/组织出国考察/组织招投标等 |  | 5-10月，完成整体计划工作量的80%
|  |  | …… |  |  | 完成项目总结/完成研究报告/工程验收等 |  | 11月，完成整体计划工作量的100%
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目或活动总成本控制在90万元预算范围； |  | 90万元
|  |  | 指标2： |  |  | **分项支出/人均成本 |  | 控制在3万元内
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 通过**，减少**企业**成本/研究成果的应用可实现**经济效益（经济效益指标，如有） |  | 有效减少成本，实现经济效益**万元/**率提升或减少**个百分点
|  |  | 指标3： |  |  | 通过项目实施，为**提供了**，改善**/解决**问题/提供了专业性人才/提高了安全人员作业技能/排除了**隐患等，提高**效率等 （社会效益指标，若涉及多条，可分开填报） |  | 有效提供城市运行安全实操培训效果
|  |  | 指标3： |  |  | 通过**措施，降低能耗，减少污染排放，从而改善环境等（环境效益指标，如有） |  | 改善环境 (或者以量化数据进行说明)
|  |  | 指标3： |  |  | **工作的长期开展能进一步巩固社会的安定，为企业安全生产创造良好的环境，为**提供**方面的支持，为北京市的经济建设提供稳定环境，促使各部门、各行业的生产经营活动得以顺利进行（可持续影响指标） |  | 持续提高/提供**/不断规范行业环境等 (或者以量化数据进行说明)
|  |  | …… |  |  | …… |  | ……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 项目实施受益主体（市民、安全生产相关企业等）的满意度达到*%以上 |  | ≥**%
|  |  | …… |  |  | 其他相关主体（如上级主管部门）满意度达到*%以上 |  | ≥**%
Note on B11: 纳入中期管理项目或者中期预算管理部门填报。 非中期管理部门及项目空着即可。

## 项目支出绩效目标填写说明
项目支出绩效目标填写说明
绩效目标/指标 | 说明 | 注意事项及要求
项目绩效目标 | 描述项目计划在一定时间内达到的产出和效果。 | 绩效目标填写应当指向明确、 具体细化、合理可行。
产出数量指标 | 指项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 | 应尽量细化和量化，注重项目产出结果和预算支出的对应。
产出质量指标 | 指项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标。一般情况下，尽可能用相对数表示。 | 针对内容设定明确、可衡量的质量指标，符合**标准/规范。
产出进度指标 | 指项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 | 尽可能与实际相符，绩效评价时会与实际进度对照。
产出成本指标 | 指项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本。 | 达到政府采购标准的，需按规定履行政府采购合同。
经济效益指标 | 指支出活动或项目本身所具有的一些经济特征，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在GDP、人均GDP、城乡居民收入等经济效应方面的改善。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
社会效益指标 | 指项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。 | 针对各项目不同特色，有针对性的进行归纳和概括。
环境效益指标 | 指对项目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排等维度进行具体描述。 | 可以不涉及，也可做简单定性描述。
可持续影响指标 | 指项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度。 社会可持续性（对人、自然及资源的可持续性影响）； 项目或活动实施的效果的可持续性等。 | 项目的可持续影响，一般为定性描述，可以和项目的中长期规划进行结合。
服务对象满意度指标 | 指公众或相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如公众满意度、内部员工满意度等指标。 | 注意实施过程中对项目进行满意度调查。