## 项目支出绩效目标申报示例
项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度 ）
项目名称 |  |  | 北京市危险化学品集中管理体系建设咨询管理项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市应急管理局 172 |  | 实施单位 |  | 北京市应急管理局
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2019年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 19万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 19万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
通过开展危险化学品集中管理体系建设，通过信息化手段，实现对全市危险化学品全流程、无缝隙、可追溯管理，加强相关监管部门间的信息共享，提升危险化学品安全监管水平，有效预防、较少事故发生，加强各危险化学品监管部门应急联动能力。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 调研14家企业 | 14家
[6 empty] | 召开3次专题研讨会 | 3次
[6 empty] | 开展3次专业培训 | 3次
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 相关信息化系统可研报告通过市安全监管局评审 | 通过评审
[6 empty] | 信息化系统可研报告通过市经信委评审 | 通过评审
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 开展调研工作 | 2019年6月底前完成调研工作
[6 empty] | 形成调研报告 | 2019年9月底前完高危危险化学品安全管理现状及追溯管理研究调研报告
[6 empty] | 组织专题研讨会 | 2019年1至3季组织3次集中管理体系建设专题研讨会
[6 empty] | 扩大信息化管理试点工作范围 | 2019年1至3季度组织召开3次试点工作会议
[6 empty] | 组织专家咨询或培训 | 2019年1至3季度组织开展三次权威专家培训或咨询
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目总成本控制在20万元预算内 | 19万元—20万元
[6 empty] | 调研 | 控制在4.9万元内
[6 empty] | 研讨会 | 控制在5.1万元内
[6 empty] | 专家咨询 | 控制在3万元内
[6 empty] | 培训 | 控制在0.4万元内
[6 empty] | 调研报告编写及印刷 | 控制在5.8万元内
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 通过调研，了解高危危险化学品从业企业信息化管理现状，及存在主要问题 | 了解企业现状
[6 empty] | 通过召开研讨会，深入研究集中管理体系建设工作存在问题，制定解决对策 | 研讨解决集中管理体系建设问题
[6 empty] | 通过专家咨询和研讨，加强集中管理体系信息化系统顶层设计，及对新技术、新理念的学习，使信息化系统更加符合政府部门监管需求，符合企业实际情况 | 信息化系统符合政府部门需求和企业现状
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 标准适用范围内企业基本满意 | 基本满意
[6 empty] | 其他相关主体基本满意 | 基本满意
Note on B11: 纳入中期管理项目或者中期预算管理部门填报。 非中期管理部门及项目空着即可。