## 汇总表
市应急局2024年度市政府工作报告重点工作进展情况（二季度）
序号 | 任务名称 | 任务来源 | 工作任务 | 二季度工作完成情况
1 | 强化“一数一源一标准”数据治理，不断提升全市公共数据规模和质量。做好数据共享、下沉、赋能等工作，在民生、公安、应急、消防等重点领域形成融合应用。 | 市政府工作报告重点工作第86项 | 1.充分挖掘全市公共数据资源，开展智慧应急指挥调度系统（应急指挥一张图）建设，利用数据底座深化数据治理，涵盖会商研判、资源调度、现场指挥、事态跟踪、响应结束和复盘推演等全过程，实现应急预案关联、责任部门匹配、周边资源展示、处置动态显示、视频会商组网等智能化功能。 2.推动应急管理数据底座建设，开展安全生产、应急救援、防灾减灾救灾有关业务数据接入汇聚。 | 1.基本完成局内数据汇聚，通过市大数据中心汇聚相关委办局数据，支撑清明祭扫安全服务保障、五一“大人流”监测预警、“高考和端午节”安全服务保障、防汛抗旱指挥调度、森林防灭火指挥调度一张图建设。 2.协调接入8个部门65项数据资源。依托市政务地理空间平台进行专题场景建设。
2 | 推进停车楼建设，统筹利用腾退空间新增停车位1万个，利用人防工程新增停车位5000个，新增有偿错时共享停车位1万个。加强和规范电动自行车管理。 | 市政府工作报告重点工作第166项 | 将电动自行车作为重点行业领域之一纳入安全生产治本攻坚三年行动，指导协调相关部门落实安全监管职责。 | 配合市城市管理委研究制定工作方案；牵头成立市级电动自行车全链条整治专班督导考核部，就各区方案制定、专班组建及运行、空白点位销账、停放充电等开展阶段性督导检查。
3 | 深化基层综合执法改革，加强基层执法队伍规范化建设，落实提升行政执法质量三年行动计划各项重点任务，构建更加顺畅高效的综合执法运行体系。加强行政执法信息服务平台数据分析和成果应用。 | 市政府工作报告重点工作第174项 | 1.印发《关于落实<北京市提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）实施方案>的分工方案》，推进落实涉及我局的重点任务，并按要求向市司法局报送相关工作情况。加强行政执法信息服务平台数据分析应用，定期向各区通报有关情况，督促提高执法质效。 2.树立基层执法队伍标准化建设典型示范区，推动各区加强队伍规范化建设。 | 1.协调推进《关于落实<北京市提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）实施方案>的分工方案》有关工作，及时公示年度监督检查计划完成情况。 2.在全市部署完成年度标准化巩固提升工作，各区正在有条不紊推进。
4 | 加快供排水、能源、通信、环卫、应急等村镇基础设施重建，完成汛后水毁供排水管线修复，恢复重建基站6428个、铁塔1164个、光缆6648公里，持续提升山区水电气热保障水平，加快应急广播建设，优化灾区教育、医疗、养老等公共服务布局。 | 市政府工作报告重点工作第254项 | 依据《关于加快推动北京市应急广播建设的实施意见》，积极对接协同广电部门用好应急广播。按照突发事件类别、影响范围、应对措施、发布内容等，研究制定应急信息发布制度，明确发布职责、权限、渠道、程序和工作机制，实现分类型、分级别、分区域、分群体的有效精准传播。推动相关部门利用应急广播开展预警信息发布、人员疏散避险、防灾减灾知识宣传等工作。 | 参加应急广播建设现场推进活动，现场观摩应急广播试点终端应用情况，研究TP话筒喊话、应急广播语音提示、一键报警及对讲功能。协调推动相关部门利用应急广播开展预警信息发布、人员疏散避险、防灾减灾知识宣传等工作。
5 | 编制韧性城市建设专项规划，注重城市设施集中式与分布式、多元化布局统筹，抓实基层应急能力建设，扎实推进安全发展示范城市创建，研究建立巨灾保险体系，增强重大风险灾害应对和自适应、快速恢复能力。 | 市政府工作报告重点工作第258项 | 1.遵循前瞻性、指导性、实践性的总体原则，编制北京市韧性城市建设专项规划，明确韧性城市建设的基本原则和目标要求，突出中长期实施策略，为提升城市韧性提供切实可行的规划指引。构立足北京超大城市转型发展实际，选取合理监测指标，构建城市韧性和社区韧性评价指标体系和方法，并将评价指标体系列入北京市地方标准制定计划，2024年6月前完成标准制定。结合灾后恢复重建，选取房山区、门头沟区的典型社区，开展社区韧性试评价和压力测试，并提出韧性提升的对策建议。 2.以市委办公厅和市政府办公厅名义，制发《关于进一步加强基层应急管理体系和能力建设的实施意见》，对基层应急管理的组织领导、指挥相应、力量建设、训练演练、综合保障等作出全面部署。指导社区（村）以“两委”人员、“双报到”党员、灾害信息员、城市协管员、物业人员、网格员为主，组成不少于10人的“应急响应人”队伍，全年组织3400名基层“应急响应人”培训。加强街道（乡镇）和社区（村）应急志愿服务工作。 3.在门头沟区、房山区、昌平区的重点乡镇，开展基层应急能力建设试点。大力推动基层应急管理工作推进基层应急队伍建设，指导各区在街道（乡镇）组建专兼职应急救援队伍，建立辖区应急救援队伍台账，配备必要应急装备。推动国家综合性消防救援队伍与基层应急救援队伍联训联演，提升队伍协同联动和救援实战能力。 4.结合治本攻坚三年行动，系统推进16区全面开展示范城市创建工作，明确工作目标、方法和实施途径，推动城市安全治理模式向事前预防转型，全方位提升城市安全发展水平。 | 1.拟定了规划总体框架，明确“1+7”八个专题的工作方案。构建韧性城市评价指标体系，组织制定《城市韧性评价导则》《社区韧性评价导则》两项地方标准。 2.启动基层应急管理能力建设的试点工作，遴选朝阳、顺义、门头沟作为试点示范区，起草基层“应急响应人”培育和管理的指导文件，初步明确3400名基层“应急响应人”培训方案，制定《2024年北京市应急志愿者队伍建设工作要点》，组织11个部门召开了应急志愿服务工作交流会。 3.先后组织对通州区、门头沟区开展安全发展示范城市建设调研，启动对16个区安全发展示范创建进行评价。 4.会同昌平、房山、门头沟区应急局，选定试点乡镇，开展试点工作前期实地调研。
6 | 深化智慧应急体系建设，推进跨部门、跨区域、跨层级数据联通、融合共享，强化物联感知、卫星遥感、人工智能等技术手段多灾种、多场景综合运用，推进应急管理体制机制创新，提高监测预警、监管执法、辅助指挥决策、救援实战和社会动员能力。 | 市政府工作报告重点工作第259项 | 编制印发《北京市“智慧应急”三年行动计划（2024-2026）》，明确“智慧应急”建设重点任务和工程项目。开展安全生产监管综合信息平台（一期）建设，完成安全生产培训考核综合管理信息子系统、安全生产企业台账管理子系统、安全生产责任保险信息统计与监管子系统、安全生产信用信息管理子系统等业务系统的建设。开展“北京市工贸行业涉爆粉尘企业安全生产风险监测预警系统”建设，实现对重点涉爆粉尘企业的安全生产风险监测预警。 加快应急指挥信息化建设顶层设计，开展智能应急指挥系统建设，对现有应急值守系统进行升级改造，重点聚焦突发事件牵引和突出场景化应用模式，全面支撑突发事件信息报送、事件管理、批示办理反馈，查班点名等业务，不断提升信息化、智能化辅助决策能力,切实提高全市应急指挥综合效能。 开展应急卫星网安全接入及网管系统项目，应急视频图像平台、重点粉尘涉爆企业安全生产风险监测预警系统、重点非煤矿山重大灾害风险防控系统等系统建设。 | 1.完成局内全部处室、相关委办局和部分区应急局调研，赴广东省、福建省开展“智慧应急”调研，提出“1357N”总体架构，形成主要任务和重点工程。 2.结合局智慧应急顶层设计，持续开展应急指挥业务流程梳理，细化系统建设方案，以“一张图”系统和京智-联动指挥模块建设为牵引，完成8个部门65项相关数据资源的汇聚，完成清明祭扫、五一假期、端午和高考安全保障3个”一张图"专题场景建设。 3.组织北京市工贸行业涉爆粉尘企业安全生产风险风险监测预警系统建设服务公开招标工作。签订重点非煤矿山重大灾害风险防控系统建设项目服务合同，调研原有基础系统及数据，完成系统详细功能设计，指导企业完善相关系统建设。 4.完成应急卫星网安全接入及网管系统建设项目政府采购立项、招标文件论证等工作。
7 | 压紧压实安全生产责任，严格落实重大事故整改和防范措施。推进分级分类监管，对工业领域4家大型国企集团开展“进驻式督导、解剖式执法”，对12个市级重点部门开展安全生产综合督察，开展市委市政府安全生产重要决策部署落实专项督察，推动“三管三必须”和企业主体责任落实。 | 市政府工作报告重点工作第260项 | 1.对“4·18”事故相关单位，存在突出安全生产问题或阶段性事故高发、频发的单位开展安全生产和消防工作专项督察；对12个负有安全生产职责的市级部门开展安全生产和消防工作综合督察。对16区、北京经济技术开发区开展综合督察考核，结合督察与现场核分情况形成对各区的年度考核结果。 2.制发《关于加强事故调查处理工作的若干意见》等制度文件，全面规范事故调查有关工作。加强直接调查事故整体统筹，强化调查组与纪检监察机关沟通配合，准确认定事故原因和性质，严肃追究事故责任。持续落实事故挂账和挂牌督办工作机制，推进责任事故快查快办、有责必究。 3.推进分级分类监管，联合市国资委、市经信局等部门，对工业领域4家大型企业集团开展“进驻式督导、解剖式执法”。 | 1.完成了3个部门和1个区的安全生产专项督察。完成了2024年度安全生产综合督察的筹备工作。完成了督察要点的编制、3个督察组的组建、督察动员部署培训会的筹备等相关工作。 2.起草《关于加强事故调查处理工作的意见》初稿，并征求各区应急部门意见。完成海淀区“3·4”燃气爆炸事故等事故调查的结案。 3.研究制定总体工作方案。
8 | 深入开展安全生产治本攻坚三年行动、消防隐患治本攻坚三年行动，严格落实“十项硬措施”，深化施工动火作业、城镇燃气、限额以下小型工程、电池充电、电动自行车、彩钢板建筑、旅游设施（游乐设施）、仓储库房等重点领域专项整治，坚决防范遏制重特大和有社会影响的事故发生。 | 市政府工作报告重点工作第261项 | 1.统筹推进本市安全生产治本攻坚三年行动。将2024年作为大排查大整治深化年，在全面总结大排查大整治经验的基础上，制定实施安全生产治本攻坚三年行动方案，将遏制重特大事故的关口前移到管控重点行业、重点领域容易导致群死群伤的重大风险。 2.推动落实“十项硬措施”落实。根据国务院2023年度安全生产和消防工作考核通报，抓好反馈问题整改，举一反三深入开展自查自纠，全面消除各类事故隐患。 | 1.组织12个部门成立12个明查暗访组，对各区和建筑施工、城市运行等重点领域开展常态化、全覆盖检查。组织第三方机构对850家企事业单位三年行动知晓率、“企安安”下载使用情况、安全培训情况等进行调查评估，督促各区保证工作质量。 2.对“企安安”中674条重大隐患录入和整改情况进行全面梳理，印发《关于落实落细重大事故隐患排查工作的通知》，推动各区、各部门逐一开展核查，严格执行《深入学习宣传和贯彻落实重大事故隐患判定标准的实施方案》。梳理形成《重大事故隐患判定标准汇编》，指导深入开展重大事故隐患宣贯培训，提升隐患排查治理质量，持续推进重大事故隐患动态清零。 3.制定印发国务院安委会考核巡查和明查暗访反馈问题整改整改方案，全程跟进监督，对典型问题立案查处、追责问责、公开曝光，切实将责任落实到岗位和人员。
9 | 推动完善各行业领域的隐患判定标准体系，坚决排查整治医院、养老院、大型商业综合体等高风险场所和经营性自建房等重点部位消防安全隐患。 | 市政府工作报告重点工作第263项 | 组织各有关市级部门全面贯彻执行《北京市企事业单位隐患自查清单和安全检查清单编制管理办法（试行）》，完善本行业领域隐患自查清单和安全检查清单，并及时在“企安安”系统进行更新。 | 34个市级部门均对隐患排查清单进行了修改完善，共制定清单169个。
10 | 贯彻落实关于全面加强首都新形势下森林防灭火工作的实施方案，加大无人机统筹使用和配备力度，提升森林火灾防治管理能力，有效压减人为因素引发的森林火灾火情数量。 | 市政府工作报告重点工作第265项 | 督促指导各区研究制定落实关于全面加强首都新形势下森林防灭火工作的实施方案的措施；组织开展森林火灾隐患排查治理、打击野外违法违规用火行为专项行动，压减人为因素森林火灾数量；持续开展森林消防救援队伍规范化建设三年达标行动、“野外化、实战化”大练兵活动和森林火灾处置演练，提升应急能力。 | 纵深推进森林火灾隐患排查整治，持续开展8部门联合查处违规用火行为专项行动，有效防范化解森林火灾重大风险。突出抓好清明祭扫期、五一假期森林防灭火工作，每日组织7个市级部门和国家消防救援局机动支队派出“四不两直”督导检查组，深入有林区一线督导各项措施落实，有力压实基层末梢责任。高标准承办全国森林草原防灭火基层规范化管理工作会议，推广北京森防工作经验做法。二季度全市未发生森林火灾。
11 | 提升“企安安”系统使用效能，优化企业自查和部门检查清单，建设完善医疗机构安全管理风险隐患排查治理、实验室危化品隐患排查治理等支撑功能，切实提高隐患排查整改质效。 | 市政府工作报告重点工作第266项 | 1.提升“企安安”系统使用效能，强化企业台账数据、隐患排查数据等的综合分析。开展隐患排查清单修订。与相关部门配合，做好对全市燃气非居民用户专项检查、医疗机构、涉危化品实验室专项检查工作等专项安全检查工作的支撑。 2.按照《北京市企事业单位隐患自查清单和安全检查清单编制管理办法（试行）》，修订完善危化品、化工、医药制造企业隐患自查单，提升隐患排查质效；指导督促市教委、市科委持续做好实验室危化品隐患排查治理。 3.进一步优化企安安企业自查和部门检查模块功能，与部分行业部门执法系统实现对接。 4.建立健全“智慧应急”专班安全生产组工作机制，定期召开工作例会，推动完善“企安安”系统功能。按照治本攻坚三年行动方案，定期通报“企安安”系统自查率和检查覆盖率，提升系统使用效能。组织各有关市级部门完善本行业领域隐患自查清单和安全检查清单，并及时在“企安安”系统进行更新。 | 1.完成了12类重点领域的台账标签标注工作。 2.持续修订完善《北京市危险化学品生产企业生产安全事故隐患目录（2023年度）》等7类隐患目录，优化企业自查和部门检查清单。摸排统计全市涉危科研单位、涉危使用实验室底数。 3.结合为基层减负、非现场监管和治本攻坚三年行动方案有关要求及我局智慧应急“7个一”总体定位，提出5个方面优化升级内容，按照急用先行原则对部分功能进行开发建设，并同步启动项目申报书编写工作。
12 | 强化消防安全“普及+警示”宣传，开展公众应急科学素质提升行动，成立基层“应急响应人”队伍，加强应急避险人员管理，提升基层突发事件应对能力。 | 市政府工作报告重点工作第268项 | 1.指导应急志愿者广泛开展应急科普宣教活动，市级全年组织34场应急科普宣教志愿服务示范性活动。 2.聚焦首都应急管理重点工作，社会关注的热点问题，构建具有北京特色、群众参与度高、社会影响良好的多层次应急安全宣传教育格局。开展公众应急科普素质提升行动，举办“5·12防灾减灾日”和“6·16安全宣传咨询日”等主题活动。深度挖掘《北京日报》《中国应急管理报》《劳动午报》和北京电视台、北京应急广播等市属媒体和行业媒体资源，高质量完成主流媒体宣传，定期推出优质报道。开展“应急先锋·北京榜样”评选、安全文化建设示范企业（集团）创建、综合减灾示范社区创建、“公共安全开学第一课”等工作。“北京应急”政务新媒体平台进一步突出“应急科普+警示提示”宣传。积极统筹调动社会屏媒资源，在全市住宅电梯轿厢内组织安全主题海报布置工作。 3.统筹全市应急演练计划与实施，强化对基层单位的演练频次等工作要求。开展应急演练竞赛评比活动，将市级重点企业演练纳入评比范围，着力提升应急演练的质量和效果。 | 1.按照《2024年度北京市应急志愿者队伍建设工作要点》，指导各区筹备2场应急科普宣教综合活动的工作方案，扩大活动服务范围，为应急科普宣传直达一线、直达公众提供助力。 2.组织11个委办局、16区和经开区、重点站区管委会召开2024年应急演练工作调研座谈会。二季度完成全年演练计划的30%。完成演练竞赛计划的25%。 3.联合市教委、市园林绿化局、门头沟区政府等10家单位组织开展2024年北京市防灾减灾日活动，举办2024年北京市安全宣传咨询日活动。启动公共安全开学第一课项目工作，形成初步方案。完成电梯轿厢安全提示海报印制派送工作，各区于五月底完成张贴。局官微发布消息227篇，阅读量103.64万次。及时发布大风、高温、雷电等预警信息20条，原创科普图文最高阅读量达4W+，制作发布新媒体产品2个。
13 | 加强消防、动物防疫、可再生能源、自动驾驶汽车、非机动车管理、民办教育促进、国际商事仲裁中心建设等重点领域、新兴领域立法保障，严格规范执法。 | 市政府工作报告重点工作第286项 | 根据安全生产有关法律法规规章制度修订情况，调整应急管理部门安全生产行政处罚权力清单，完善安全生产行政处罚裁量权基准，修改完善安全生产执法规范化检查单。并在局官方网站进行公示。 | 按照新调整的安全生产行政处罚权力清单，修订安全生产行政处罚裁量权基准，已完成征求意见；完成安全生产执法规范化检查单修改，并在局官方网站进行公示。
14 | 坚持和加强党的全面领导，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好贯彻落实党中央决策部署的执行者、行动派、实干家，把对党忠诚体现到履职尽责全过程、各方面。 | 市政府工作报告重点工作第279项 | 持续开展政治机关意识教育和对党忠诚教育，引导机关党员干部牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，严守党的政治纪律和政治规矩，严格执行党章和党内政治生活准则。紧密联系首都应急管理工作职责使命，认真落实《关于以党的政治建设为统领 进一步加强市直机关党的建设的若干措施》，引导党员干部深刻理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。抓牢抓实意识形态工作，坚持每半年专题研究1次、每半年在全局一定范围内通报1次、每年进行1次全面总结，6月底和12月底各向市委相关部门报送意识形态工作情况。以“四强”党支部建设为抓手，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，不断增强基层党组织政治功能组织功能。深化党建品牌打造，修订完善“两书”工作实施办法，提升“微讲堂”活动教育实效，夯实“一支部一品牌”模式基础，持续以党建品牌创新牵引带动党建质量提升，增强党建和业务工作融合互促实效。 | 1.组织完成2024年上半年基层党组织书记和党务干部集中教育培训。4月22日-23日，采取专家辅导、经验交流、和分组研讨等方式，组织全局专（兼）职党务干部学习党建工作理论和党务工作实操，努力成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。 2.印发深化模范机关创建的实施方案。按照市直机关工委要求，结合局机关党建工作实际，研究起草了《中共北京市应急管理局机关委员会关于深化模范机关创建的实施方案》，明确了“五个模范”的建设目标，制定了3个方面11条具体工作措施，提出了3个方面工作要求。该方案已报请局党委会审议通过，以局机关党委名义印发全局基层党组织。
15 | 巩固拓展主题教育成果，抓好深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化制度建设意见落地落实，把主题教育期间行之有效的好做法以制度形式固化下来，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。 | 市政府工作报告重点工作第280项 | 严格落实“第一议题”制度，深化巩固主题教育成果，以“六个一”系列活动为载体，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，学好用好习近平总书记对北京系列重要讲话精神和习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要指示批示精神。充分发挥党委理论学习中心组和领导干部“领学促学”作用，注重发挥党支部的基础教育作用和青年理论学习小组、读书班的作用，推进理论学习全覆盖。 | 1.二季度组织理论学习中心组集中学习4次、研讨交流2次，重点学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神和《中国共产党纪律处分条例》，邀请北京市直机关纪检监察工委副书记韩增作辅导授课，赴北京市廉政教育基地开展主题党日活动，参观中华世纪坛参观“何以为家——中华家风文化”主题展。 2.各基层党组织以党委（总支、支部）会、党员大会或主题党日等形式，认真学习习近平总书记在参加江苏代表团审议时的重要讲话精神、在新时代推动中部地区崛起座谈会上的重要讲话精神，在主持召开新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话精神、在重庆考察时的重要讲话精神，第6、7期《求是》杂志发表的习近平总书记重要文章。 3.认真组织开展局“两优一先”评选表彰工作。对照评选表彰的范围、名额、条件、程序等要素，经民主推荐、审核遴选、组织公示、会议审议等程序，产生了30名优秀共产党员、10名优秀党务工作者、6个先进党组织的表彰对象。
16 | 切实抓好中央巡视、中央生态环境保护督察和经济责任审计问题的整改，高质量做好第三轮中央生态环境保护督察迎检准备工作。 | 市政府工作报告重点工作第281项 | 1.配合市审计局2023年部门预算执行和决算情况审计，组织相关部门做好迎审资料报送。召开2024年内部审计工作会议，统筹推进10大类12家单位40个项目的专项审计。完成“3社团2中心”内部审计，形成审计情况报告，督促被审计单位落实审计整改。 2.持续推进经济责任审计问题整改工作落实。 | 1.积极配合市审计局做好国债项目专项审计调查，规范填报项目基本建设情况、采购情况、财务情况报表，配合做好下阶段驻场审计准备；按照2024年内部审计计划，完成处室重点项目审计，梳理汇总形成了“审计发现问题清单”；指导“3社团2中心”形成内部审计整改情况报告。 2.指导各区推进区级应急避难场所专项规划编制及评估发现问题整改工作。目前，西城、朝阳、丰台、门头沟、通州、顺义、怀柔、延庆、经开区已完成区级应急避难场所专项规划编制项目资金申请。每月15日收集审计问题整改任务进展情况并上报市审计整改领导小组办公室。
17 | 深入贯彻习近平法治思想，把政府行为全面纳入法治轨道，不断提升行政效率和公信力。 | 市政府工作报告重点工作第282项 | 坚决贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于法治政府建设总体部署，坚持把推进应急管理法治政府建设作为法治建设重点任务和主体工程，作为推进首都应急管理治理体系和治理能力现代化的重要支撑，围绕建设法治中国首善之区总目标，依据应急管理部印发的《应急管理法治建设实施方案（2021-2025年）》以及《北京市全面依法治市规划（2021-2025年）》《北京市法治政府建设实施意见（2021-2025年）》《北京市2024年推进法治政府建设工作要点》等文件，结合我局法治政府建设工作实际，研究起草《北京市应急管理局2024年推进法治政府建设工作要点（征求意见稿）》。 | 制定印发《北京市应急管理局2024年推进法治政府建设工作要点》及其任务分工清单。明确工作要点，明确任务分工，督促指导落实。
18 | 依法接受市人大及其常委会监督，自觉接受市政协民主监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。 | 市政府工作报告重点工作第283项 | 1.自觉接受监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。高度重视人大代表建议及政协提案办理工作，密切与人大代表、政协委员的沟通联系，把议案建议和政协提案办理工作列入重要议事日程。 2.定期向市人大社会建设委员会汇报我局年度工作情况，全面接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督，确保高质量推进应急管理领域各项工作。 | 1.二季度，36个会办建议、提案已全部办理完成，33个主办建议、提案办理完成12个。 2.研究《北京市消防条例》修订工作，反馈修改意见。
19 | 严格按照党中央和市委部署要求，稳步推进政府系统机构改革任务落实，优化调整职责体系和机构设置，加快政府职能转变。 | 市政府工作报告重点工作第288项 | 加强与市委组织部、市编办的联系沟通，对照局当前各处室职能设置，依照有关政策进行相应调整，厘清权责关系，并与修订“三定”规定衔接起来，为下一步有序开展工作提供政策基础和依据。进一步健全完善议事协调机构工作职责，明确职责边界，加强规范管理，有力推动跨领域跨部门重要工作组织落实，在谋大事、议大事、抓大事方面更好地发挥统筹协调作用。 | 深入研究我局职责，召集相关处室和单位，专题研究三定方案制定相关工作。撰写调整优化机构编制相关事项的报告材料。同时对我局议事协调机构进行了优化调整。
20 | 深入践行“四下基层”工作制度，认真开展“四不两直”调研、蹲点式调研、解剖麻雀式调研，主动听民意、纾民困、解民忧。 | 市政府工作报告重点工作第289项 | 紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，聚焦新时代应急管理工作担负的职责使命，紧密联系应急管理工作实际，开展事关全局的战略性调研、破解复杂难题的对策性调研、新时代新情况的前瞻性调研、重大工作项目的跟踪性调研、典型案例的解剖式调研、推动落实的督查式调研。综合运用座谈访谈、随机走访、问卷调查、蹲点调查、明察暗访等方式，充分运用互联网、大数据等现代信息技术，多层次、多方位、多渠道开展调查研究，通过调研真正发现问题、解决问题，切实守护人民群众生命财产安全，实现以高质量应急管理护航首都高质量发展。 | 统筹推进7个调研课题，二季度累计赴基层开展调研15次，综合运用座谈访谈、随机走访、问卷调查、蹲点调查、明察暗访等方式开展调查研究，全方位解决安全生产、防灾减灾、事故调查、党建等各方面问题。
21 | 深入贯彻党的群众路线，准确把握新形势下群众工作的特点和规律，不断改进方式方法，切实提高群众工作水平。尊重人民首创精神，真心拜人民为师、虚心向人民学习，注重从群众的创造性实践中总结经验、汲取智慧，使各项政策举措更接地气、更得民心。 | 市政府工作报告重点工作第290项 | 局党委、机关党委每年至少研究一次思想政治工作情况，年度内向市委宣传部、市直机关工委汇报一次思想政治工作落实情况。基层党组织积极创新思想政治工作的方式方法，采取召开座谈会、谈心谈话、“政治家访”等多种方式了解掌握党员干部思想状况，年度内至少研究分析一次本单位党员干部思想状况。坚持和完善谈心谈话制度，做到岗位变动必谈、组织处理必谈、发生家庭变故必谈、发现苗头性问题必谈，及时发现和处置违纪违法苗头隐患，帮助协调解决实际困难。 | 1.完成2024年第二批生活困难党员申报工作。 2.开展党员队伍思想状况调查，制定针对性工作措施，形成党员队伍思想状况分析报告。
22 | 加强干部队伍建设，敢于对标最佳、争创一流，提升专业素养、拓宽国际视野，增强对新生事物、前沿领域的敏锐性和理解力，着力打造一支与新时代首都发展要求相适应的公务员队伍。 | 市政府工作报告重点工作第291项 | 研究制定《北京市应急管理局加强人才队伍建设三年规划（2024-2026年）》。优化干部队伍结构，分层分类建立人才库，开展京津冀协同人才培养。积极落实《干部教育培训工作条例》有关工作要求，将集中培训与经常性教育、中长期系统培训与短期专题培训、理论学习与实践锻炼相结合，切实增强干部专业化履职能力。加强优秀年轻干部培养锻炼，开展“优秀青年人才深化培养行动”，有序安排年轻干部参与局内重点工作、重大活动安全保障、突发事件应对等。 | 会同市委组织部人才工作局市应急局举办“首都院士专家讲堂”活动；选派优秀的正处级领导干部和年轻干部到应急值守一线参与应急值守任务；开展处级领导干部选拔任用工作；依托应急总医院开展健康知识讲座和医疗巡诊服务；开展优秀年轻干部人才培养活动；修订完善我局干部管理相关制度规定。
23 | 强化担当作为，增强向前一步的责任意识，充分发扬斗争精神，面对矛盾不逃避、遇到困难不退缩，以顽强斗争打开事业发展新局面。 | 市政府工作报告重点工作第292项 | 1.加强对机关党的工作的统一领导，统筹推进局党委、机关党委、党支部及党务干部抓机关党建工作责任清单更新完善和责任落实。统一安排局领导、机关党委委员列席指导基层民主生活会、组织生活会，带队对基层党组织进行全面从严治党（党建）工作考核。加强党支部书记年度述职评议考核、全面从严治党（党建）暨“两书”工作考核的严肃性、规范性，严格党支部书记考核和全面从严治党考核结果运用，进一步增强抓基层党建意识。盯紧抓实市委巡视、市纪委监委动态检查抽查、市直机关工委调研督导、驻局纪检监察组日常监督中发现的机关党建问题整改。 2.加强对全局党员干部的日常监督，综合运用日常谈心谈话、走访调研、约谈提醒、监督检查等方式，对有一般性问题反映的党员干部及时谈话提醒、约谈函询。 | 1.二季度，先后完成对指挥保障中心第二党支部、应急事务中心指挥中心服务保障队、应急研究院第二党支部等14个党支部的基层党建调研工作。印发局优秀共产党员、优秀党务工作者和先进党组织评选表彰办法，启动了今年的全局“两优一先”评选表彰工作。开展机关党委委员下沉指导基层活动，组织所有机关党委委员按照党建联系点，开展对口联系支部活动。 2.对选拔任用、评优评先、表彰奖励等环节开展“廉政体检”,按程序对“两优一先”、因私出国（境）、离职调动等人员回复廉政意见书，把好廉政审核关口。落实机关纪委委员联系点制度，召开机关纪委委员“党纪学习研讨活动”研讨会，督促机关纪委委员加强与所联系基层党支部的工作交流。
24 | 始终保持锐意创新的勇气，勇于打破思维定式，善用改革的办法解难题、谋出路，提高创造性执行效能。 | 市政府工作报告重点工作第293项 | 1.加强智慧应急顶层设计，推进跨部门、跨区域、跨层级的数据互通和融合共享，优化完善值班值守、监测预警、会商决策、指挥调度等各类功能，推动实现更全面的预警监测、更智能的辅助决策、更高效的应急处置，打造应急管理“智慧大脑”。 2.建设支撑应急管理全业务、多灾种、多场景的智慧应急信息指挥平台，围绕森林灭火、防汛、危险化学品、极端天气等重点应用场景，开发大屏端、移动端等多端联动的应急指挥辅助决策系统，为应急指挥提供可靠的可视化、智能化支撑。 | 编制完成智慧应急大数据支撑能力提升工程（一期）项目申报书，正在开展前置技术评审。完成2024年清明祭扫安全服务保障、五一“大人流”监测预警、“高考和端午节”安全服务保障一张图，整合避难场所、救援队伍、应急物资、水电气热等周边资源，关联周边视频图像，实现了突发事件自动关联预案指令，事件信息动态实时展示，融合通信一键通等功能，为应急指挥调度、辅助决策分析提供支撑。
25 | 完善争先创优工作机制，优化绩效考核评价体系，用好大数据等技术手段，突出量化要求、过程管理和结果导向，健全奖惩分明的激励约束机制，努力营造干事创业的良好氛围。 | 市政府工作报告重点工作第294项 | 1.充分发挥好考核“指挥棒”作用，优化细化年度安全生产考核的要点和内容，将安全生产、应急指挥、防灾减灾救灾领域的重点工作推进和落实情况，全部纳入对各区政府和市级部门的考核细则。 2.固化并拓展表彰奖励项目，切实做好北京市安全生产先进集体和先进个人、北京市防汛救灾先进集体和先进个人、北京市森林防灭火先进集体和先进个人等表彰奖励工作。 | 1.汇总局内业务处室、市级相关部门关于年度安全生产考核项目和评分标准的意见建议，形成年度安全生产考核细则（报审稿）。 2.市安委办组织各区、各部门、各单位对2020至2022年度全市安全生产先进单位和先进个人推荐名单进行审核，核减因各类事故（事件）受到处罚的单位和个人，形成拟表彰名单。
26 | 牢固树立和践行正确政绩观，加强统筹调度，建立项目化、清单化的管理工作机制和政策实施效果评估机制，推动形成层层抓落实的良好局面。 | 市政府工作报告重点工作第295项 | 站在践行“两个维护”都高度上，抓好党中央国务院决策部署的落实，抓好市委市政府领导各项工作要求的落实，督促指导相关部门落实好市领导批示要求的落实，及时做好工作进展反馈。 认真落实市纪委对我局全面从严治党（党建）工作考核和政治生态分析研判问题清单整改，建立监督台账，督促各责任单位抓好整改，形成整改闭环。 | 1.二季度，办结市领导批示件和督办件94件。 2.依托机关纪委委员（扩大）会，对局全面从严治党（党建）工作考核和政治生态分析研判问题清单整改工作进行再部署再强调，确保第四季度按时完成整改，形成整改闭环。
27 | 认真落实二十届中央纪委三次全会精神，始终保持永远在路上的清醒和坚定，层层压紧压实管党治党主体责任，坚持党建和业务工作两手抓、两促进，纵深推进政府系统全面从严治党。 | 市政府工作报告重点工作第296项 | 组织全局党员干部学习二十届中央纪委三次全会精神，加强日常纪律监督、内部审计监督，纵深推进全面从严治党。 | 召开2024年机关纪检工作会议，部署政治监督工作任务；召开机关纪委委员（扩大）会，部署违规吃喝专项整治、整治形式主义为基层减负、党纪学习教育、机关纪委自身建设等工作要求；印发《关于持续整治形式主义为基层减负若干措施》，聚焦局内5个方面突出问题，形成10条具体举措。
28 | 严格落实中央八项规定精神，坚持纠“四风”与树新风并举，力戒形式主义、官僚主义，巩固拓展精文简会和基层减负成果，贯彻执行中央关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见，严格落实规范社区和村级组织工作事务等一系列政策举措，推动作风建设常态化长效化。 | 市政府工作报告重点工作第297项 | 1.严格落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，紧盯节日节点，开展正风肃纪监督。严防形式主义、官僚主义问题倾向，加强对应急值班值守、行政执法、行政许可审批、事故调查、12345接诉即办等工作的日常监督。 2.进一步精简会议，加强会议管理，可开可不开坚决不安排，能够合并召开的不单独召开，能够利用视频会议召开的不组织现场会，严格控制会议经费支出，认真落实会议预算报销制度。进一步精简文件，认真执行年度发文计划，严格控制以议事协调机构发文数量，严禁以变换发文形式或发“白头文”、“电子文”等形式主义的发文，严控发文数量，切实为基层减负。 | 紧盯第二季度特点，开展五一、端午节前廉政提醒；向驻局纪检监察组提交“五一期间正风肃纪监督工作报告”；研究出台“防汛值守工作规定”，严明汛期值守工作纪律；聚焦日常考勤、干部着装、值班值守、执法检查、节日节点五类监督任务，抓好“一揽子”日常监督；起草《关于持续整治形式主义为基层减负执行情况阶段性报告》。严格落实精文减会要求，禁发通知1份，合并召开会议1次。
29 | 坚持政府过紧日子，推进绩效管理和预算管理深度融合，从严控制一般性支出和“三公”经费，压缩非重点非刚性支出，把有限的资金花在发展急需处、民生关切上。 | 市政府工作报告重点工作第298项 | 始终坚持过“紧日子”。进一步压减会议费、培训费、差旅费、办公费等一般性支出，从严从紧核定“三公”经费预算，总量原则上“零增长”。进一步优化支出结构，强化支出刚性约束，加快预算执行进度。持续加大与市财政沟通协调力度，积极争取中央资金和国债项目，聚焦局内重点项目的预算管理、资金管理、项目实施、预算执行、内控管理等重点领域、关键环节，持续开展督导检查，跟踪问效，确保应急管理2024年重点任务资金支持有力，重点项目推进有序。进一步修订完善局财务制度，市级层面，紧密联合市财政、局相关业务处室，研究出台应急领域装备配备标准等全市性制度，积极取得财政政策支持。 | 二季度，持续将过紧日子作为预算管理的长期基本方针，聚焦支持应急管理重点工作任务，强化支出刚性约束，从严从实做好部门常规履职支出，统筹安排机动经费支出，加快预算执行进度，有序推进采购项目实施。
30 | 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，用制度刚性防止权力任性，深化重点领域廉政风险防控，加强新时代廉洁文化建设，严格干部教育管理监督，保持清正廉洁的政治本色。 | 市政府工作报告重点工作第302项 | 强化不敢腐的震慑，督促全局认真学习贯彻全市及我局精神警示教育大会精神，深刻汲取违纪案例教训。加强不能腐的约束，组织全局党员干部集中学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》。培育不想腐的自觉，持续加强家庭家教家风建设，用廉洁文化涵养初心、滋养身心。 | 按照市直机关纪工委案卷质量评查要求，规范形成党员干部违纪违法问题处置档案，报市直机关纪工委审核归档