## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市应急管理社会组织建设 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 薛映宾 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 499
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 499
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：带动和引领本市社会组织积极参与应急管理工作，面向重点行业领域企业、重要地区和社会公众开展应急宣传教育和社会动员工作，围绕安全生产、应急管理和综合防灾减灾救灾主体工作，通过社会化服务把政府要求和社会需求精准对接，打通社会宣传动员通道，理顺工作机制，引导社会组织更加有效地参与应急管理工作，进而带动全社会应急能力的提升，共同预防应对突发事件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 基础工作 | 1、编制5门社会组织开展针对公众培训课件； 2、编制本市街乡镇级应急管理社会组织发展工作规范与制度各一份； 3、引领培育不少于10家社会组织从事应急管理工作； 4、组织相关单位，召开不少于3场应急管理交流研讨会，并做好宣传工作。
|  |  | 应急第一响应人培训 | 对12个区和经济技术开发区所属灾害信息员和安全员开展应急第一响应人全员覆盖培训，受训人数不少于5000人。
|  |  | 应急管理宣传进企业系列活动 | 选择食品加工、仓储、能源输配、物流、汽车制造、商场超市、体育健身场所等企业，开展25场应急管理进企业活动。每场活动不少于10个防灾减灾救灾意识和突发事件应急处置基本技能板块，最少包含50个相关知识点。
|  |  | 突发事件社会动员演练 | 1、编制防汛、森林火灾、危化品泄漏、灾后救助、重大活动保障5类场景下社会动员演练脚本； 2、开展防汛、森林火灾和危化品泄漏3场桌面演练，每场演练参演人数不少于50人； 3、开展灾后救助、重大活动保障2场实际演练，每场演练参演人数不少于300人； 4、针对演练工作进行总结，形成5份演练总结报告。
|  |  | 全市预案编制与演练情况普查与统计分析 | 1、全程参与2场市级综合应急演练工作； 2、对不少于100家市区两级应急救援力量进行调查，评估应急基本能力； 3、针对不少于100家全市重点领域大中型企业应急预案编制与演练情况开展普查工作。
|  |  | 基层防汛物资储备情况普查 | 针对本市重点防汛区域内不少于100个街乡镇级防汛物资储备情况开展普查工作。
|  |  | 应急管理与安全生产地方标准宣贯培训 | 结合2019年发布的10余项地方标准，对安全生产相关从业人员开展集中宣贯培训，培训场次不低于25场，每场培训学时不低于8学时，受众对象不少于1000人次。
|  |  | 本市基层救灾基础能力建设工作 | 1、研究提出一份本市社会力量参与灾害救助工作的指导意见； 2、研究提出本市社会力量参与灾害救助信息平台总体方案； 3、开展针对本市具备参与灾害救助工作意愿和能力的社会力量情况调查工作，调查对象数量不少于200，每个对象调查信息项不低于10项内容。
|  | 质量指标 | 基础工作 | 1、授课教师职称不低于副高级，图像质量不低于1080P，授课时长不少于45分钟，要求具有授课录像、PPT、教师简介、课程简介、重要知识点考题、适用学习对象等。 2、街乡镇应急管理社会组织建设规范与制度应包括组织申办、人员管理、运行制度、物资管理、活动管理、绩效考核等内容章节。 3、每场研讨会应围绕京津冀领域2020年度重点应急管理需求，请相关领域专家、学者和政府管理人员做主旨演讲；每场研讨会要在报刊、微博、微信等媒体上进行相关报道；研讨会相关材料要进行规范归档。
|  |  | 应急第一响应人培训 | 1、每个参训人员培训时长不低于16学时，不少于8门课程（理论概述、灾害形势评估、灾害现场危险识别与管理、灾害现场移交、初期搜索、救援、灾害信息报送、紧急医疗救助），开展灾害场景模拟应对实操演练； 2、受训学员总体考核合格率不低于95%。
|  |  | 应急管理宣传进企业系列活动 | 每场活动组织内容形式应至少包括集中讲座、展板展示、宣传册分发、互动参与、实景体验、知识问答等多种形式，活动知识点与相关企业生产经营活动匹配度不低于70%。
|  |  | 突发事件社会动员演练 | 1、编制的演练脚本应符合所属灾种的实际情况，流程环节不少于20项内容，相关环节衔接紧密，信息传递和处置动作应与实际工作相符合，可操作性强。每个脚本需通过专家评审。 2、演练应采用实景或多媒体方式展现突发事件真实场景，营造出真实氛围，参与人员分工明确，有合理的分工。演练全程做好音视频记录，推演所产生的数据做好规范归档工作。 3、总结报告应包括背景、目标、过程描述、问题分析、改进建议等内容，每份总结不少于5000字。
|  |  | 全市预案编制与演练情况普查与统计分析 | 1、按照甲方要求，负责参与演练工作的方案策划、实地选取、人员组织、物资准备、宣传素材制作、后勤保障、总结评估等全部环节工作。 2、评估结果应能够准确反映被评估对象的应急基本能力真实水平，评估准确率不低于95%。 3、普查结果应能够真实反映被普查对象的预案编制和演练的真实情况，所采集的数据应进行数字化存储，普查原始数据进行规范归档，普查结果抽检合格率不低于95%。
|  |  | 基层防汛物资储备情况普查 | 1、制订防汛物资储备情况普查工作方案及普查流程规范； 2、按照规范对基层防汛物资储配情况开展普查工作，普查内容包括但不限于物资类型、功能、性能、数量、状态、存储地理位置、归属单位、管理单位、联系人、运输需求等相关信息； 3、将普查结果进行规范化数字化管理，其中物资存储地理位置要采用地理信息系统方式进行管理，并对普查数据进行统计分析； 4、编制提交本次调查工作报告、工作方案和工作过程记录。
|  |  | 应急管理与安全生产地方标准宣贯培训 | 每次培训班培训时长不低于8学时，其中案例教学不少于2学时；并进行培训考核，考核合格率不低于95%。
|  |  | 本市基层救灾基础能力建设工作 | 1、社会力量参与灾害救助工作的指导意见应对本市现状开展调研并分析现状，提出5年建设目标，并提出分解实施步骤及路径，提出响应保障措施； 2、本市社会力量参与灾害救助信息平台总体方案应按照可行性研究报告方式编写，要求符合本市信息化评审和财政立项相关要求； 3、开展针对本市具备参与灾害救助工作意愿和能力的社会力量情况调查工作，调查对象数量不少于200，每个对象调查信息项不低于10项内容。要求实地走访不少于60%，电话网络调研不少于40%，数据抽查准确率不低于90%。
|  | 进度指标 | 基础工作 | 8月前完成课件编制并提交使用； 6月前完成街乡镇级应急管理社会组织建设情况调研工作，10月前编制提出规范与制度，并开展征求意见，召开专家论证会调研，11月底完成最终稿； 6月前完成初步完成社会组织筛选，选定重点扶植社会组织，8月前完成对选定社会组织参与应急管理相关知识培训工作，10月前引导上述社会组织开展至少1次应急管理领域相关活动。 6月前完成1次交流会，8月前完成第二次交流会，10月前完成第三次交流会；11月底前完成总结报告编制工作，完成项目验收工作； 12月底前完成资料归档工作。
|  |  | 应急第一响应人培训 | 6月前完成1500人培训； 8月前完成3000人培训； 10月前完成全部人员培训； 11月底前完成总结报告及项目验收工作。 12月底前完成资料归档工作。
|  |  | 应急管理宣传进企业系列活动 | 6月前完成企业选择及工作方案制定，完成相应活动材料的制作工作，并开展2次进入企业活动； 7月前修改完善活动方案； 11月前完成全部进企业宣传活动； 11月底前完成活动总结及资料归档工作，完成项目验收。 12月底前完成资料归档工作。
|  |  | 突发事件社会动员演练 | 6月底前完成5类场景演练脚本编制工作，并组织开展专家评审； 8月底前完成2场桌面推演演练工作； 10月底前完成3场实地演练工作； 11月底前完成总结报告编制工作并完成项目验收工作； 12月底前完成资料归档工作。
|  |  | 全市预案编制与演练情况普查与统计分析 | 按照甲方要求，全程参与市级综合应急演练、演习工作。 6月底前完成应急救援力量调查方案、评估方法制定和重点领域大中型企业应急预案编制与演练情况普查工作方案制定； 10月底前完成应急救援力量调查及能力评估、重点领域大中型企业应急预案编制与演练情况普查工作； 11月底前完成调查、评估和普查基础数据分析整理工作，完成工作报告编制工作。并完成项目验收工作； 12月底前完成资料归档工作。
|  |  | 基层防汛物资储备情况普查 | 5月底前完成普查工作方案制定工作； 7月底前完成重点防汛区域内街乡镇级防汛物资储备情况普查工作； 9月底前完成数据整理、分析工作，并编制工作报告； 10月底前完成项目验收工作； 12月底前完成项目资料归档工作。
|  |  | 应急管理与安全生产地方标准宣贯培训 | 6月底前完成待培训地方标准培训课程设计与课件制作工作，完成培训工作方案； 10月底前，按照工作计划，开展标准培训工作； 11月底前完成项目总结工作，并完成项目验收工作； 12月底前完成项目资料归档工作。
|  |  | 本市基层救灾基础能力建设工作 | 6月底前完成本市具备参与灾害救助工作意愿和能力的社会力量情况调查工作方案制定工作；完成指导意见编制现状调研工作； 8月底前完成本市具备参与灾害救助工作意愿和能力的社会力量情况调查工作，完成平台总体方案初稿编制工作、本市社会力量参与灾害救助工作的指导意见初稿编制工作，并征求相关单位意见； 9月底前完成调研报告编制工作，完成指导意见和平台总体方案修改，组织专家论证工作； 11月底前完成调查报告、指导意见和平台总体方案的送审稿编制工作，完成项目验收工作； 12月底前完成项目资料归档工作。
|  | 成本指标 | 所有工作 | 确保在预算范围内完成全部工作任务。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 基础工作 | 夯实社会组织参与应急管理工作基础，拓展社会组织参与应急管理工作范围，提升社会组织应急管理素养。
|  |  | 应急第一响应人培训 | 提高全市灾害信息员和安全员应急管理基本素养，初步掌握应急第一响应人理论基础，具备突发事件现场第一响应人基本技能。
|  |  | 应急管理宣传进企业系列活动 | 提高企业从业人员应急基本技能，提升企业安全生产意识，降低风险发生概率，提高突发事件发生后现场人员采取正确应急响应措施能力。
|  |  | 突发事件社会动员演练 | 提高全社会在突发事件发生后，开展社会动员的能力，提高政府主管部门与公众在突发事件发生状态下的互动紧密度，摸索出一套符合本市市情的社会动员工作机制。
|  |  | 全市预案编制与演练情况普查与统计分析 | 引入社会力量参与政府突发事件应急演练工作，提升社会力量参与政府应急管理工作程度。较深入地掌握本市市区两级应急救援力量应急基本能力，基本了解全市重点领域大中型企业应急预案编制与演练情况。
|  |  | 基层防汛物资储备情况普查 | 基本掌握本市重点防汛区域内街乡镇级防汛物资储备情况，为政府投入防汛物资储备提供参考依据。
|  |  | 应急管理与安全生产地方标准宣贯培训 | 提升市有关行业部门及市、区两级应急管理局的标准化工作人员，安全生产标准化评审机构的评审人员，部分市属企业集团和重点企业的安全生产管理人员对新发布的安全生产规范熟练掌握程度，提高标准的使用水平。
|  |  | 本市基层救灾基础能力建设工作 | 开展本市社会力量参与灾害救助工作在制度、规范和信息化支撑等方面开展顶层设计，为社会力量参与灾害救助工作打好基础。初步掌握本市具备参与灾害救助工作意愿和能力的社会力量情况，掌握相关社会力量规模、专长、运行机制等信息，为有效引导社会力量参与应急管理工作提供数据支撑。
|  | 服务对象满意度指标 | 所有工作 | 服务对象满意度均高于90%。