## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020年北京市旱情调查与评估分析 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市安全生产科学技术研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 季学伟 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 10.8
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 10.8
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：根据北京市防灾减灾工作需求，对北京市7个典型区旱情及抗旱工作进行调研评估，并完善北京市旱情评估方法；分析北京市2020年抗旱工作，针对存在的问题提出指导意见；编制2020年北京市旱情评估及抗旱工作调研报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展典型区旱情调研 | 7个
|  |  | 工作方案 | 1份
|  |  | 工作调研报告 | 1份
|  | 质量指标 | 工作方案 | 切实可行，实操性强，内容具体
|  |  | 调研报告 | 能够将北京市典型区旱情及抗旱工作分析清楚，结合问题提出指导性意见
|  |  | 调研 | 收集资料详实、具体、有针对性，可以支撑调研报告分析。
|  | 进度指标 | 制定项目工作方案，收集相关资料 | 1月至3月
|  |  | 结合旱情和区域特点开展现场调研 | 4月至7月
|  |  | 开展调研报告的撰写和专家评审 | 8月至10月
|  |  | 开展项目验收、结题 | 11月至12月
|  | 成本指标 | 劳务费 | 7.04万元
|  |  | 其他 | 3.392
|  |  | 专用材料费 | 0.368万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 对典型旱区旱情及抗旱工作进行详细调研。 | 分析北京市旱情及抗旱工作情况，完善旱情评估方法。
|  |  | 通过调研和分析，针对现阶段抗旱工作中存在的问题提出指导意见。 | 提出建设性意见，解决和优化抗旱工作中的问题。