## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 森林消防应急处置培训班 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 高云飞 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 180.842
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 180.842
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 为适应新时代首都应急管理事业发展面临的新形势新任务新要求, 根据市森林火灾救援队伍建设需要，开展森林消防应急处置培训班，通过业务培训，全面提升市、区两级队伍森林火灾救援能力，为及时有效扑救区域森林火灾夯实基础。2020年预计在全市举办3期培训班，每期培训时间5天，培训对象
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 组织培训期数 | 3期
|  |  | 参训人数 | 380
|  | 质量指标 | 培训参与率 | 达到100%
|  |  | 培训合格率 | 99%
|  | 进度指标 | 开展组织准备工作，制定年度工作计划 | 2020年1月-2月
|  |  | 遴选项目承担单位，签订委托合同 | 2020年5月-6月
|  |  | 实施工作 | 2020年7月-8月
|  |  | 森林消防应急处置培训班 | 2020年9月-10月
|  |  | 项目成果验收、结项 | 2020年11月5日-11月9日
|  | 成本指标 | 森林防灭火系列教材 | 35.853万元
|  |  | 指挥员培训师资费 | 12.71万元
|  |  | 学员训练耗材、训练器材 | 9.344万元
|  |  | 学员住宿费、伙食费 | 99.18万元
|  |  | 会务、场地、医疗保障 | 23.755万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 通过灭火指挥员培训班的培训，进一步提高各区属、乡镇、市园林绿化局5个直属林场的森防指挥员在森林防灭火工作上的指挥能力。 | 切实加强
|  |  | 通过应急指挥员培训班的培训，进一步提高各区应急局分管森防工作的局领导、主管森防工作的科长和具体负责同志，以及区属、市园林绿化局直属森防中队指挥员的应急指挥能力。 | 切实加强
|  | 服务对象满意度指标 | 培训人员对授课质量满意度达到90％以上 | ≥90%