## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 市防汛综合应急演练 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市安全生产科学技术研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 季学伟 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 37.84
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 37.84
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：项目以2020年汛期北京市遭遇大暴雨，部分流域发生流域性洪水为背景，通过情景模拟技术，采用桌面推演与现场实操的方式，围绕汛情会商、应对部署、抢险指挥、避险转移、洪水调度等临战应对环节，详细设计演练方案、演练脚本和演练PPT，确定防汛综合演练工作流程。参演人员通过视频会商系统、移动通讯车和800兆电台等设备进行演练图像和声音的实时传输。根据演练具体科目设置，设主会场和分会场，市防指为主会场，各专项分指、流域防指、各区防指、相关成员单位为分会场。会场之间通过视频系统、800兆电台进行互动。通过演练，检验市防汛应急预案的执行情况，检验防汛指挥体系的应急指挥能力，检验防汛抢险救援能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 防汛演练工作方案 | 1份
|  |  | 防汛演练脚本 | 1份
|  |  | 防汛演练PPT | 1份
|  |  | 市防汛综合演练 | 1次
|  |  | 演练研讨会 | 不少于10次
|  |  | 调研 | 不少于10次
|  | 质量指标 | 工作方案质量 | 工作方案切实可行，实操性强
|  |  | 演练脚本质量 | 演练脚本具体，能够涵盖所需要的全部科目和环节
|  |  | 演练ppt质量 | 与演练科目环节相匹配，表现直观，内容丰富
|  |  | 综合实战演练质量 | 各部门衔接顺畅，处置得当，演练科目全部完成，达到预期效果
|  | 进度指标 | 防汛重点地区、科目调研和资料收集工作 | 1月至2月
|  |  | 防汛演练工作方案的编制工作 | 3月至4月
|  |  | 演练脚本的编制、演练PPT制作等相关工作 | 5月至6月
|  |  | 开展桌面推演、预演和实际演练工作 | 7月
|  |  | 开展演练总结工作 | 8月至9月
|  |  | 项目验收、结项 | 10月至12月
|  | 成本指标 | 其他 | 0.8万元
|  |  | 委托业务费 | 35.44万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 通过演练，检验市防汛应急预案的执行情况 | 为进一步梳理和完善市防汛应急预案，加强各部门衔接提供依据。
|  |  | 检验2020年防汛指挥体系，检验各部门应急指挥和抢险救援能力。 | 通过各科目的演练，使各主责部门和人员掌握各自职责，强化应急处置和救援抢险能力。
|  |  | 检验防汛会商、移动通讯车、800兆电台等设备的图像和声音传输情况。 | 加强指挥平台信息化系统对接、调配能力，遇突发情况应对更加迅速。