## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市粉尘防爆安全管理规范编制及隐患治理效果评估 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 赵玉辉 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 38.905
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 38.905
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：准确评估和掌握北京市涉爆粉尘企业事故隐患治理实际效果，查找出整改遗留的共性、重点问题，提出持续提升对策建议，并建立全市粉尘防爆安全管理标准，进一步规范全市涉爆粉尘企业安全风险的日常管控，有效提升企业安全生产水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展全市涉爆粉尘企业调研； | 覆盖14区县、60家企业
|  |  | 北京市涉爆粉尘企业隐患治理核查表； | 1份
|  |  | 北京市粉尘防爆隐患治理效果评估报告； | 1份
|  |  | 编写《北京市粉尘防爆安全管理规范》； | 1份
|  |  | 购买粉尘防爆领域相关标准； | 10套
|  | 质量指标 | 调研形式及内容的适用性； | 适用性达到95%以上
|  |  | 调研结论反映涉爆粉尘企业重点隐患现状的情况； | 真实全面反映重点隐患分布现状
|  |  | 北京市粉尘防爆隐患治理效果评估报告总体质量及有效性； | 真实反映存在问题，通过专家组验收
|  |  | 编写《北京市粉尘防爆安全管理规范》； | 实操性、权威性强，切合北京实际，通过专家组评审
|  | 进度指标 | 课题研究准备阶段，制定方案； | 2020年1-2月，完成整体计划工作量的5%
|  |  | 课题研究实施阶段，包括涉爆粉尘企业现场调研，查找整改遗留的共性、重点问题，编写北京市粉尘防爆安全管理标准等； | 2020年3-11月，完成整体计划工作量的85%
|  |  | 梳理、提炼项目成果，完成项目报告，开展结题； | 2020年12月，完成整体计划工作量的10%
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在预算范围； | 38.905万元
|  |  | 印刷费控制在预算范围； | 1.505万元
|  |  | 差旅费控制在预算范围； | 2.88万元
|  |  | 劳务费控制在预算范围； | 33.32万元
|  |  | 购买资料费控制在预算范围； | 1.2万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 掌握全市涉爆粉尘企业事故隐患治理实际效果，查找出整改遗留的共性、重点问题，为政府决策提供依据； | 有效提高政府有关部门开展涉爆粉尘企业安全监管的决策水平
|  |  | 掌握全市涉爆粉尘企业重点隐患分布现状，提升对安全风险的掌握力度； | 有效提升各级监管部门和企业对重点隐患现状的掌控程度
|  |  | 领会、掌握北京市粉尘防爆安全管理规范和涉爆粉尘企业重点隐患的管控对策，提升企业安全生产总体水平； | 各级监管部门和涉爆粉尘重点企业依据北京市粉尘防爆安全管理规范和管控对策建议有针对性地开展安全生产工作，提高执法水平，企业安全生产状况得到综合提升
|  | 服务对象满意度指标 | 各级监管部门、相关委办局对项目成果的决策参考价值认可度； | ≥95%
|  |  | 企业对项目成果实施的满意度。 | ≥95%