## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 市级专业应急救援队伍建设工作 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李怀冰 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 171.2
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 171.2
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过开展市级专业应急救援队伍建设工作，进一步提升市级专业应急救援队伍的职业荣誉感，激励队伍提升应急救援能力，构建“规模适度、布局合理、管理规范、一专多能、协同配合”的市级专业应急救援队伍体系，进一步规范市级队伍的建设发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 组织认定市级专业应急救援队伍 | 20支
|  |  | 制作应急救援队队服 | 600套
|  |  | 市级专业应急救援队装备物资体系研究报告 | 1套
|  | 质量指标 | 认定的市级专业应急救援队伍配备一定数量的装备，形成比较成熟的建设和管理模式，拥有丰富的救援经验 | 队伍具备专业应急救援抢险能力
|  | 进度指标 | 市级专业应急救援队伍认定服务工作 | 2020年1月启动，1月-4月制定工作方案和标准，5-9月开展认定评估，10月底召开市级专业应急救援队伍建设大会
|  |  | 应急救援队伍队服配发服务工作 | 2020年6月启动，8月-10月陆续配发给市级队伍，11月验收
|  |  | 市级专业应急救援队装备物资体系研究服务工作 | 2020年4月启动，5月至8月开展调研，9-10月撰写研究报告，11月验收
|  | 成本指标 | 市级专业应急救援队伍认定 | ≤61.2万元
|  |  | 应急救援队伍队服配发服务工作 | ≤90万元
|  |  | 市级专业应急救援队装备物资体系研究服务工作 | ≤20万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 认定的市级专业应急救援队伍具备专业应急救援抢险能力，构建“规模适度、布局合理、管理规范、一专多能、协同配合”的市级专业应急救援队伍体系 | 队伍在重点行业领域突发事件应对和重大活动安全保障工作中发挥重要作用