## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市应急志愿者队伍建设服务 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 薛映宾 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 252
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 252
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标 年度目标： 开展基层调研，加强顶层设计，注重能力培养，提升服务水平，通过组织开展“应急志愿服务进基层” 系列主题活动，弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，引导应急志愿者队伍走进社区、走进乡村、走进基层，面向社会公众开展自救互救、防灾避险等应急科普宣教活动，努力搭建应急志愿服务平台，持续推进应急志愿服务制度化常态化。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 北京市应急志愿者队伍能力提升行动 | 1、针对全市500余支应急志愿者队伍开展调研，在此基础上研究提出应急志愿者队伍分级分类管理标准建议。 2、建议一支覆盖四大类突发事件类型的专家队伍，形成专家工作机制，专家人数不少于30人，专家从事专业领域不少于10个，每季度至少召开一次专家咨询研讨会。 3.编制10门应急志愿者能力提升培训课件和教材，用于应急志愿者队伍培训。 4.举办5场应急志愿者能力提升培训班，每场培训班不少于16学时，授课课程不少于6门，案例演练不少于4学时。
|  |  | 北京市“应急志愿服务进基层”系列主题活动 | 1、制作“应急志愿服务进基层”系列主题活动宣传品。 2、选取10个有代表性的场所，组织开展10场“应急志愿服务进基层”系列主题活动。每场活动围绕主题组织不少于10项活动版块，涵盖知识点不少于30个，每场活动现场受众不少于300人，网络等媒体传播受众不少于1万人。
|  | 质量指标 | 北京市应急志愿者队伍能力提升行动 | 1、调研成果应进行规范化整理并进行电子化加工，形成调研基础数据集，并在此基础上进行本市应急志愿者特色分析；提出的分级分类管理标准应符合本市实际情况，具有较强的可操作性，至少应包括现状分析、管理主体责任、具体管理措施、实施步骤和保障措施环节。 2、课件制作：课件制作授课设计时长不少于45分钟，要求具有PPT、课程简介、教案设计、重要知识点考题、适用学习对象等，课件内容需经过专家组评审。 3、专家组成员职称不低于副高级，应制定专家组管理办法、年度工作方案和下年度工作计划；召开的专家咨询研讨会应有重点议题，议题紧紧围绕京津冀应急管理重点工作开展，相关成果在行业领域内报刊杂志进行登载。 4、5场培训班受训学员总体考核合格率不低于95%。
|  |  | 北京市“应急志愿服务进基层”系列主题活动 | 每场活动组织内容形式应至少包括集中讲座、展板展示、宣传册分发、互动参与、实景体验、知识问答等多种形式，活动知识点应包括身边风险识别、家庭主要风险防范、家庭简易应急准备、家庭常用应急设备使用操作练习、常见人身伤害紧急处置、紧急逃生常识等内容。相关知识点和社区居民生活现状匹配度不低于70%。
|  | 进度指标 | 北京市应急志愿者队伍能力提升行动 | 6月底前：完成应急志愿者队伍调研工作、完成与专家组成员沟通签约并制定工作计划；完成6门课件和教材编制工作，并通过专家组评审；组织2场应急志愿者能力提升培训班； 8月底前：完成应急志愿者队伍分级分类管理标准初稿并征求相关单位意见；完成专家组管理办法和次年工作计划方案编制；完成4场应急志愿者能力培训班。 10月底前：完成管理标准修订，提交主管部门参考使用；完成10门课件制作并通过评审；完成专家组管制制度等相关文档编制；组织完成3次专家组咨询研讨会；完成5场应急志愿者培训班；完成项目总结工作。 11月底前：完成项目验收工作。 12月底前：完成资料归档工作。
|  |  | 北京市“应急志愿服务进基层”系列主题活动 | 6月底前：完成主体活动宣传材料设计制作工作；选定10场活动场地、提出活动方案； 完成2场试点性主题活动； 10月底前：完成全部10场系列主题活动；完成相关活动资料整理工作，完成活动总结报告编制工作； 11月底前：完成项目验收工作； 12月底前：完成所有成果资料归档工作。
|  | 成本指标 | 所有工作 | 控制在预算范围内，按质按量完成申报的所有工作内容。
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 北京市应急志愿者队伍能力提升行动 | 提升本市应急志愿者参与应急管理工作的整体能力，包括风险识别、应急基本技能、宣传手段、与公众互动技能、活动组织能力。提高应急志愿者应急理论知识和应急管理法律常识。提高政府有关部门对应急志愿者的服务管理科学化、制度化和规范化水平，持续发挥应急志愿者在本市应急管理领域的良好作用，继续保持本市应急志愿者相关工作在全国的领先地位。
|  |  | 北京市“应急志愿服务进基层”系列主题活动 | 普及公众防灾减灾救灾意识和应急技能，提升社区安全水平；加强应急志愿者与公众的良性互动，充分发挥应急志愿者在防灾减灾方面的专长，为公众安全做出贡献。
|  | 服务对象满意度指标 | 所有工作 | 服务对象满意度均高于90%。