## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市危险化学品仓储配送优化布局研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孟庆武 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 35
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 35
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 形成《北京市危化品仓储配送网络布局优化研究》研究报告，为北京市危化品仓储配送发展“十四五”规划提供理论支撑。形成国内外大城市危化品仓储配送网络比较研究的调研报告，为北京市危化品物流发展提供经验借鉴。形成《政策建议》，为北京市危化品仓储配送物流业发展提供政策建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实地调研 | 20次
|  |  | 咨询专家 | 30次
|  |  | 组织研讨会 | 3次
|  |  | 调研报告 | 5个
|  | 质量指标 | 项目验收 | 通过验收
|  |  | 调研报告 | 提出适用性政策建议
|  | 进度指标 | 开展组织工作，制定方案 | 2020年3月底前
|  |  | 组织调研 | 2020年9月底前
|  |  | 完成研究报告 | 2020年11月底前
|  | 成本指标 | 劳务费 | 22.12万元以内
|  |  | 差旅费 | 8.84万元以内
|  |  | 数据资料费 | 4.04万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为危化品仓储分级管理，配送优化管理提供科学依据
|  | 服务对象满意度指标 | 市应急局满意度 | 基本满意