## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市公共安全教育示范基地、示范学校项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局本级事业
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 时会佳 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年）：开展北京市公共安全教育示范基地、示范学校项目，统一制定北京市公共安全教育示范基地、示范学校建设标准，开展全市评审、命名，在全市范围内推广公共安全体验式教育方式，增强全社会公众的安全意识、防灾减灾技能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 制定北京市公共安全教育示范基地、示范学校标准 | 1个
|  |  | 开展评审数量 | 不少于3个
|  | 质量指标 | 开展各类宣传推广活动 | 质量高于90%
|  | 进度指标 | 前期调研策划、制定标准 | 3月-5月
|  |  | 中期组织实施、评审 | 5月-10月
|  |  | 后期推广总结 | 10月-11月
|  | 成本指标 | 预算经费 | 在上级批复预算内，经费执行率不低于95%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 通过开展评审，提升公共安全意识 | 有效提升
|  | 服务对象满意度指标 | 参与评审的基地、学校满意度 | ≥90%
|  |  | 活动各相关方满意度 | ≥90%