## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 永定河流域超标准洪水情景下应急能力分析 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市安全生产科学技术研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 季学伟 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：项目针对超标准洪水下河道堤防抢险难度大、现状抢险能力底数和流程不规范的实际问题。以永定河流域为试点，全面梳理流域内高风险河堤段及风险类型，系统调研全国重点河道先进堤防抢险技术模式，分析量化各类堤防险情应配备的抢险措施规模，评价现状物资队伍存在的差距与不足。基于河道溃堤模拟情景过程，定量化堤防险情的洪水流量阈值，分解防汛部门的抢险任务，制定规范化物资队伍抢险流程，为超标准洪水下的应急抢险提供参考依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目调研方案 | 1份
|  |  | 实地调研 | 不少于5地
|  |  | 调研资料收集 | 1套
|  |  | 研究报告 | 1份
|  |  | 项目研讨会 | 不少于5次
|  |  | 评审会 | 1次
|  | 质量指标 | 工作方案质量 | 工作方案切实可行，实操性强
|  |  | 研究报告质量 | 针对性强，能够解决实际问题，为实际工作提供参考
|  | 进度指标 | 开展准备工作 | 1月
|  |  | 项目合作单位，制定工作计划，搜集资料 | 2月-3月
|  |  | 开展调研 | 3月-4月
|  |  | 永定河流域超标洪水研究工作 | 4月-10月
|  |  | 项目验收、结项 | 10月-11月
|  | 成本指标 | 调研费 | 3.1万元
|  |  | 委托业务费（资料收集与分析） | 5.4万元
|  |  | 委托业务费（编制费） | 16.8万元
|  |  | 其他 | 4.7万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 全面梳理永定河流域内高风险河堤段及风险类型 | 了解永定河流域内风险，为风险防控提供依据
|  |  | 分析量化各类堤防险情应配备的抢险措施规模 | 通过模型分析，优化提防抢险措施。
|  |  | 分解防汛部门的抢险任务。 | 制定规范化物资队伍抢险流程，为超标准洪水下的应急抢险提供参考依据。