## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 森林消防队伍建设相关地方标准编制 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 高云飞 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 89
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 89
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：北京市森林火灾形势严峻，2019年发生了多起影响较大的森林火灾，为全市森林防火和应急处置工作提出了考验。随着新一轮百万亩造林计划的开展，林下可燃物积聚，北京市发生重特大森林火灾的风险大大增加。在此背景下，亟需加强全市森林火灾应急救援队伍的建设，通过扩大规模、优化布局、提升装备配备、规范组织管理等方面提升队伍能力。2019年北京市政府第124次专题会议要求，进一步加强森林火灾救援力量建设，进一步加大人员经费、装备配备和培训演练的投入力度，补齐短板，夯实工作基础，打造以森林火灾救援为主、兼顾洪涝、地质灾害、事故灾难等救援功能的综合性应急救援队伍。目前，相关队伍建设的国家和地方标准缺失，原有参考执行的国家和地方法规已经不应新形势下森林防灭火工作的需求，需要通过标准规范队伍建设、装备配备、基地建设、组织管理、能力评估等方面的工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 编制地方标准 | 4项
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 通过率达100%
|  | 进度指标 | 完成资料收集和分析工作 | 2020年1月-4月
|  |  | 完成北京市调研工作 | 2020年4月-6月
|  |  | 完成标准草案的起草工作 | 2020年7月-8月
|  |  | 完成标准的征求意见、审查工作 | 2020年9月-10月
|  |  | 完成标准报批，并准备项目验收 | 2020年11月底前
|  | 成本指标 | 森林消防应急救援队伍装备配备标准编制 | 22万
|  |  | 森林消防综合应急救援队伍建设规范编制 | 23万
|  |  | 森林火灾应急救援队伍装备标识和涂装编制 | 22万
|  |  | 森林消防综合应急救援队伍训练标准与考核规则编制 | 22万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 通过出台《森林消防综合应急救援队伍建设规范编制》，规范北京市各区队伍建设的数量、布局、队员人数、人员要求、队伍分组编成。 | 提供有效指导
|  |  | 通过《森林火灾应急救援队伍装备标识和涂装编制》，规范统一北京市所有应急救援队伍装备的标识和车辆涂装。 | 提供有效指导
|  |  | 通过出台《森林火灾应急救援队伍装备配备标准编制》，规范北京市各区队伍装备配备。 | 提供有效指导
|  |  | 通过出台《森林消防综合应急救援队伍训练标准与考核规则编制》，规范北京市所有应急队伍人员训练标准和考核标准。 | 提供有效指导
|  | 服务对象满意度指标 | 相关领导满意度达到80％以上 | ≥80%
|  |  | 森防工作人员满意度到达80％以上 | ≥80%