## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 综合监管与隐患排查治理工作融合数据分析及可行性研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 靳玉光 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 14.5
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 14.5
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 组织对现有综合监管、三年行动以及隐患排查治理平台系统运行情况、现有数据应用情况进行综合分析研究，提出工作融合可行性报告，为推动现有综合监管体系和隐患排查治理体系有效融合，提供数据支撑和决策依据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 组织综合监管工作情况调研及数据研究 | 1次
|  |  | 组织三年行动工作情况调研及数据研究 | 1次
|  |  | 组织对隐患排查治理情况、现有数据应用情况进行调研和综合分析研究 | 1次
|  |  | 系统建设原型设计方案 | 1篇
|  |  | 形成可行性报告1篇 | 1篇
|  | 质量指标 | 调研时间 | 达到标准
|  |  | 调研报告合格 | 达到标准
|  |  | 可行性报告合格 | 达到标准
|  | 进度指标 | 开展组织工作，制定方案 | 1-5月，完成整体计划工作量的20%
|  |  | 组织培训／组织调研等 | 6-10月，完成整体计划工作量的50%
|  |  | 完成调研总结／完成研究报告等 | 10-11月，完成整体计划工作量的30%
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在14.5万元预算范围 | 14.5万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 通过项目实施，开展隐患排查治理情况现场复核和数据应用研究，为推动现有综合监管体系和隐患排查治理体系有效融合，提供数据支撑和决策依据。 | 有效提供
|  | 服务对象满意度指标 | 为推动现有综合监管体系和隐患排查治理体系有效融合，提供数据支撑和决策依据 | 满意度大于90%