## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 快速大载荷复杂地形应急处置救援机器人研发经费 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市安全生产科学技术研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 季学伟 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 130
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 130
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：开展专家论证会1次、技术研讨会2次、实地调研20人次，提交发明专利申请材料2项，形成研究报告1篇，研发快速大载荷复杂地形应急处置救援机器人1套。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 形成研究报告 | 1篇
|  |  | 提交发明专利申请材料 | 2项
|  |  | 技术研讨会 | 2次
|  |  | 实地调研 | 20人次
|  |  | 专家论证会 | 1次
|  |  | 快速大载荷复杂地形应急处置救援机器人 | 1套
|  | 质量指标 | 研究报告达到标准／水平 | 良好
|  |  | 项目结题 | 通过验收
|  |  | 快速大载荷复杂地形应急处置救援机器人 | 最大速度：1.5m/s 运输-战斗转换时间：不大于20min 最大负载能力：大于等于350kg 最大抓取能力：大于30kg 连续运行时间：4h 爬坡能力：40° 越障能力：500mm 防护等级：IP67 通讯距离：500m 环境温度：-40℃~65℃
|  | 进度指标 | 制定工作计划，准备项目申报 | 1-4月，完成整体计划工作量的15%
|  |  | 遴选项目承担单位，签订委托合同 | 4-5月，完成整体计划工作量的25%
|  |  | 实施项目研究工作，形成主体研究成果 | 5-11月，完成整体计划工作量的90%
|  |  | 项目成果验收，结项 | 12月，完成整体计划工作量的100%
|  | 成本指标 | 项目总成本控制在＊万元预算范围 | 130万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 利用机器人对地质灾害现场实施侦察，代替人工进入突发地质灾害现场作业，减少人员伤亡，保障作业人员安全，同时搜救被困人员，辅助对受伤人员进行及时救助与转移。同时可适当降低成本，一次开支，多次使用。 | 有效提供
|  | 服务对象满意度指标 | 受益对象或项目成果使用单位对项目或活动的认可度 | 认可度≥90%
|  |  | 决策方对技术过程及结果满意度 | 满意度≥90%
|  |  | 决策部门对相关研究成果的参考和应用价值认可度 | 认可度≥90%