## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会风险评估工作 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市安全生产科学技术研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 季学伟 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 30
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 30
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：按照市冬奥会领导机构的工作方案，对冬奥会场馆和配套设施试运行期间风险评估与控制技术指导工作，牵头汇总编制风险评估与控制工作报告。通过项目实施，形成风险清单，排查冬奥会场馆和配套设施试运行期间突发事件风险点及风险等级，督促落实风险管控责任，保障赛事等活动的平稳顺利进行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 风险评估与管控表（含填表说明） | 1套
|  |  | 各相关工作部门报告 | 至少10套
|  | 质量指标 | 总报告质量 | 覆盖工作方案要求的工作部门的主要风险，全文不少于3万字。
|  |  | 各工作部门报告质量 | 覆盖突发事件中，自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等四大类，以及活动本身风险，合计不少于2万字。
|  |  | 风险评估与管控表（含填表说明） | 明确指导各工作部门填写风险内容，并整理形成风险清单。
|  |  | 报告评审通过率 | 指导各报告起草组修改完善风险评估报告，提出有针对性的建议，评审通过率≥95%。
|  | 进度指标 | 开展准备工作 | 1月至3月
|  |  | 起草工作方案，组织培训，开展动员部署 | 4月至5月
|  |  | 开展风险识别与风险评估 | 6月至7月
|  |  | 开展风险控制工作 | 8月至9月
|  |  | 开展风险控制效果评估和风险动态监测研究 | 9月至10月
|  |  | 项目成果验收、结项 | 11月至12月
|  | 成本指标 | 不超预算 | 12月
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 通过项目实施，梳理出赛事活动期间中存在的各类风险，提出改善风险的措施。 | 形成主要风险的管控清单，为各工作部门进行风险管控提供依据。
|  |  | 通过项目实施，厘清风险控制责任，展开风险控制，有效控制突发事件风险。 | 控制责任清晰。
|  |  | 通过项目实施，找出存在的共性风险，为领导决策提供依据。 | 形成风险清单，对于难以消除和预测的风险，给出对策建议，请领导决策。