## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市印刷、电子企业涉危使用安全管控措施研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 赵玉辉 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 36.72
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 36.72
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：为有效加强全市印刷、电子企业的安全生产监督管理工作，促进企业安全生产主体责任的落实，预防和控制生产安全事故的发生，2020年，我局将在全市范围内选取有代表性的印刷、电子企业进行安全生产风险状况调研，并针对存在的隐患和风险提出有效的管控措施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展全市印刷、电子企业调研 | 40家
|  |  | 形成调研报告 | 2篇
|  | 质量指标 | 报告应数据真实，结构完整，内容翔实，依据充分，提出的工作措施有针对性，研究成果具有可操作性，对下一步工业企业涉危使用安全监管相关政策的制定具有现实意义。 | 2篇调研报告
|  | 进度指标 | 开展组织工作，制定方案 | 6月底前，完成整体计划工作量的20%
|  |  | 组织调研 | 9月底前，完成整体计划工作量的70%
|  |  | 完成研究报告 | 11月底前，完成整体计划工作量的100%
|  | 成本指标 | 项目或活动总成本控制在预算范围 | 36.72万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 研究成果的应用可督促企业加强安全管理使用，消除事故隐患，压减工业企业安全生产事故 | 形成2篇调研报告
|  |  | 了解并掌握北京市印刷、电子企业的安全生产管理现状，尤其是涉危使用的安全管理状况，为下一步制定相关安全监管政策提供依据。 | 如实记录调研的印刷、电子企业的安全生产情况
|  |  | 提高印刷、电子企业安全管理的素质，不断加强企业各个方面安全管理工作 | 调研报告应对印刷、电子企业存在的问题进行分析，并提出对策措施。
|  | 服务对象满意度指标 | 项目实施受益主体（市民、安全生产相关企业等）的满意度达到90％以上 | ≥90%