## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 安全应急领域职业技能竞赛委托业务 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市安全生产科学技术研究院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 季学伟 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 380
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 190
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 190
总 体 目 标 | 贯彻落实北京市委、市政府《首都中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》文件、北京市总工会和北京市发改委联合发布的《北京市"十三五"时期职工发展规划》要求,结合市总工会《关于开展在职职工职业发展助推计划的实施意见》，强化安全应急领域技能人才的培养，市应急管理局联合市人力社保局、市总工会持续组织开展安全应急领域职业技能竞赛活动，进一步提升从业人员的安全意识和安全技能，为首都安全和应急管理形势持续稳定好转提供人才支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 竞赛技术文件 | 6个竞赛项目技术文件
|  |  | 竞赛理论及实操题库 | 6套竞赛试题
|  |  | 报名人数 | ≥2004
|  |  | 初赛 | 报名参赛人员
|  |  | 复赛 | 不超过初赛人数30%
|  |  | 决赛 | 不超过复赛人数30%
|  | 质量指标 | 安全生产技术能手 | 按竞赛方案评选
|  |  | 安全生产技术标兵 | 按竞赛方案评选
|  |  | 优秀组织单位 | 按竞赛方案评选
|  |  | 其他 | 按竞赛方案评选
|  | 进度指标 | 项目申报 | 43922
|  |  | 招投标 | 43952
|  |  | 竞赛报名 | 43983
|  |  | 初、复、决赛及相关工作 | 2020年11月底前
|  | 成本指标 | 应急救援员（陆地搜索与救援） | 35万元
|  |  | 应急救援员（危险化学品应急救援） | 35万元
|  |  | 应急救援员（隧道救援） | 35万元
|  |  | 应急救援员（水域搜索与救援） | 35万元
|  |  | 森林消防员 | 35万元
|  |  | 应急科学传播志愿宣教师 | 15万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提高从业人员业务技能 | 为技能型人才搭建成长成才渠道，提高了安全人员作业技能，产生良好社会影响。
|  |  | 可持续影响 | 安全应急领域职业技能大赛已连续举办多年，持续提高从人员业技能水平，培养、选拔安全应急高技能人才队伍。
|  | 服务对象满意度指标 | 参赛单位及选手满意度达到90％以上 | ≥90%