## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市应急管理标准化发展规划研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 戴贺霞 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 20
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 20
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标： 完善“北京市应急管理标准体系”框架和标准明细表，深入调研分析北京市应急管理工作特点和实际需求，以“统筹规划、重点突出、协调推进、注重实效”为原则进一步优化北京市应急管理标准体系，按照轻重缓急，分批、分阶段提出北京市应急管理领域空白标准和需修订标准项目计划，确保标准体系总体布局的全面、科学和平衡。通过完善和强化北京市应急管理标准化管理和运行机制，建立健全应急管理标准的实施监督和信息反馈机制，形成标准制定、标准实施、标准修订的良性运行系统，不断提升应急管理标准的适用性和有效性。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 梳理分析北京市应急管理事项工作流程关键点 | 20个
|  |  | 调研分析北京市应急管理各事项的实际标准化需求 | 20个
|  |  | 根据外部环境变化，不断完善北京市应急管理标准体系结构图和标准明细表 | 1套
|  |  | 按照轻重缓急，分批、分阶段提出北京市应急管理领域空白标准和需修订标准项目 | 40项左右
|  | 质量指标 | 根据北京市应急管理事项关键点和实际需求，按照轻重缓急提出北京市应急管理领域关键标准项目制修订发展规划 | 40项左右
|  | 进度指标 | 梳理分析北京市应急管理各事项的工作流程和关键点，摸清标准化需求 | 3-5月，完成整体计划工作量的20%
|  |  | 完善北京市应急管理标准体系结构图和标准明细表，理清应急管理关键事项相对应的关键技术标准的缺失情况，根据轻重缓急提出相关标准项目的制修订建议 | 6-9月，完成整体计划工作量的60%
|  |  | 完成北京市应急管理标准化发展规划，并通过专家论证 | 10-12月，完成整体计划工作量的100%
|  | 成本指标 | 项目或活动总成本控制在20万元预算范围； | 20万内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 根据国家应急管理部《应急管理标准化管理办法》以及首都标准化发展战略，立足首都发展，加强北京市应急管理标准化顶层设计，以机构改革为契机，梳理北京市应急管理标准化需求，进一步明确应急管理标准化工作重点，优化完善地方标准，加强地方标准制定的计划性、针对性和有效性，保证地方标准与国家标准、行业标准的协调，减少标准之间的交叉与重复，提高标准质量，为首都实现高质量发展提供更为有力的技术支撑。 | 提高北京市应急管理的标准化、规范化水平
|  | 服务对象满意度指标 | 通过北京市应急管理标准化发展规划的研究，不断提升北京市应急管理局应对突发公共事件的能力，预防和减少自然灾害、事故灾难等公共事件发生频率、数量以及事件造成的损失，为保障首都地区和人民生命财产安全、维护社会的稳定发挥重要的社会效益。 | 通过北京市应急管理标准化发展规划的研究，不断提升北京市应急管理局应对突发公共事件的能力，预防和减少自然灾害、事故灾难等公共事件发生频率、数量以及事件造成的损失，为保障首都地区和人民生命财产安全、维护社会的稳定发挥重要的社会效益。