## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市科研机构危险化学品使用安全风险评估项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孟庆武 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 25
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 对北京市科研机构危险化学品使用情况评估，对科研机构危险化学品使用情况进行统计，分析评估，撰写评估报告，提出建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调研企业 | 123家次
|  |  | 组织会议 | 12次
|  | 质量指标 | 项目验收 | 通过验收
|  |  | 评估报告编制 | 完成评估报告
|  | 进度指标 | 企业调研和资料调研收集 | 2020年4月底前
|  |  | 评估指标体系确认 | 2020年6月底前
|  |  | 评估报告编制、项目验收 | 2020年9月底前
|  | 成本指标 | 劳务费 | 30.6万元以内
|  |  | 交通费 | 5.4万元以内
|  |  | 资料费 | 3.2万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 摸清科研机构现状、存在问题，为监管工作提出建议、重点工作思路
|  | 服务对象满意度指标 | 市应急局满意度 | 基本满意
|  |  | 区应急局满意度 | 基本满意