## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市危险化学品应急手册编制 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 孟庆武 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 18
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 18
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过收集整理本市涉及的危险化学品相关资料，进行审查，编制危险化学品应急手册，为应急管理部门、生产经营单位、实验室管理人员和各类学生提供危险化学品应急手册，填补本市危险化学品防护和应急管理查询手册的空白，这对于提高危险化学品安全管理水平，消除安全隐患，进一步预防和减少危险化学品安全事故发生，确保首都安全有着重要意义。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 形成应急手册 | 1篇
|  |  | 组织评审会 | 2次
|  |  | 印刷手册 | 1000册
|  | 质量指标 | 项目验收 | 通过验收
|  | 进度指标 | 完成应急手册 | 2020年4月底前
|  |  | 完成验收 | 2020年5月底前
|  |  | 完成印刷 | 2020年7月底前
|  | 成本指标 | 劳务费 | 9.8万元以内
|  |  | 交通费 | 1.44万元以内
|  |  | 资料印刷费 | 6.76万元以内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 填补本市危险化学品防护和应急管理查询手册的空白，提高危险化学品安全管理水平
|  | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 基本满意
|  |  | 各区局、有关企业满意度 | 基本满意