## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 应急装备建设工作 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 唐玮 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 25
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 25
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（20XX年—20XX+n年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：确定应急装备分类标准，编制应急产品需求目录和生产企业目录，依据国家相关内容编制北京市先进装备配备使用和落后科技装备淘汰目录；针对不同的突发事件类型和承担的救援任务、力量编成等，制定一套科学的应急装备配备标准和管理制度，为应急力量的规范化建设和装备的科学使用提供保障。通过装备评选活动，推选出各类优秀装备，推动应急装备建设工作，为以后的装备采购、编制等打下夯实基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 应急科技先进装备评选活动：在广播电台、新媒体、纸质传媒的渠道进行宣传 | 2期
|  |  | 应急科技先进装备评选活动：专家评审会 | 5场
|  |  | 应急科技先进装备评选活动：表彰大会 | 1场
|  |  | 应急装备配备标准、目录和管理制度编制：编写相关文件 | 2类
|  | 质量指标 | 应急科技先进装备评选活动：严格按照评定标准进行定量或定性考核 | 通过验收
|  |  | 应急装备配备标准、目录和管理制度编制：严格按照标准进行制度编写 | 通过验收
|  | 进度指标 | 应急科技先进装备评选活动：前期准备、宣传 | 2020年3月-5月
|  |  | 应急科技先进装备评选活动：组织材料收集 | 2020年6月-9月
|  |  | 应急科技先进装备评选活动：专家论证等逐步进行评选活动、表彰 | 2020年9月-11月
|  |  | 应急装备配备标准、目录和管理制度编制：制定初步预设方案，邀请专家进行相关企业调研、研讨等。 | 2020年5月-7月
|  |  | 应急装备配备标准、目录和管理制度编制：进行相关制度的编写工作。 | 2020年8月-10月
|  | 成本指标 | 应急科技先进装备评选活动：项目或活动总成本控制在15万元预算范围； | 15万元
|  |  | 应急装备配备标准、目录和管理制度编制：项目或活动总成本控制在10万元预算范围； | 10万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 通过装备评选活动，推选出各类优秀装备，推动全市应急装备建设工作 | 有效提供
|  |  | 应急装备配备标准、目录和管理制度编制项目：实现装备的正规化、规范化管理，利于全市应急装备的统一调度和维护，避免重复建设和资源浪费。实现应急装备的科学分类，有利于高新尖技术装备的推广应用。 | 持续提高，不断规范应急装备行业规范
|  | 服务对象满意度指标 | 参加人员的满意度达到80％以上 | ≥80%
|  |  | 参评对象满意度达到80％以上 | ≥80%
|  |  | 对评审结果满意度达到80％以上 | ≥80%
|  |  | 各区县应急局满意度达到80％以上 | ≥80%