## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市防灾减灾主题宣传活动项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局本级事业
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 时会佳 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 108
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 108
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年）：2020年5月12日是第12个全国防灾减灾日，10月31日是第31个国际减灾日。根据市委市政府和应急管理部关于综合性防灾减灾工作的指示要求，通过开展主题宣传日活动和开展防灾减灾宣传、演示体验和社会实践活动，传播防灾减灾常识知识，提升全员防灾减灾意识和应急避险能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展市级主题宣传活动 | 1场，分项宣传及社会实践活动不少于4项
|  |  | 参与人数 | 主宣传活动800人以上，分项300人以上。
|  | 质量指标 | 市级设主活动场，各区、乡镇街道，各行业、各单位协同组织开展宣传活动 | 质量高于90%
|  | 进度指标 | 调研和联合发文工作；制定方案并遴选承担单位 | 1-4月
|  |  | 组织开展活动 | 5-10月
|  |  | 成果验收，结项 | 6月（5.12主题宣传活动）和11月
|  | 成本指标 | 预算经费 | 在上级批复预算内，经费执行率不低于95%
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 通过宣传活动，增强全民防灾减灾意识和应急避险能力 | 有效宣传
|  |  | 通过社会实践活动，提升全市中小学生防灾减灾综合能力 | 有效提升
|  | 服务对象满意度指标 | 现场活动观众的满意度 | ≥90%
|  |  | 全过程满意度 | ≥90%