## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 隐患治理-专家服务小微企业项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市应急管理局机关
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 孟庆武 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 312.5
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 312.5
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 2020年完成6000个小微企业的安全生产服务任务,督促小微企业进一步落实安全生产主体责任，预防和减少安全生产事故。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 服务小微企业 | 6000家
|  | 质量指标 | 专家培训后上岗； | 达到100%/标准
|  |  | 培训合格率 | 达到85%
|  | 进度指标 | 开展组织工作，制定方案 | 2020年4月
|  |  | 公开招标 | 2020年5月
|  |  | 召开动员部署会 | 2020年5月
|  |  | 开展服务企业活动 | 2020年6月至2020年11月
|  |  | 任务完成 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 项目或活动总成本控制在312.5万元预算范围； | 312.5万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 通过开展安全专家服务建设，提高小微企业安全生产监管服务水平，可有效降低企业事故伤亡和经济损失。 | 提高安全生产意识和水平。
|  | 服务对象满意度指标 | 小微企业满意度达到80%以上 | ≥80%