## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 冬奥会安全应急演练经费2020 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市应急管理局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市安全生产科学技术研究院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 季学伟 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 150
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 150
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（20XX年—20XX+n年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标： 通过开展冬奥会综合性应急演练、拉动训练及应急仿真演练，完善各类预案和处置工作流程，全面提升北京市在冬奥会期间突发事件应急处置能力，提升市、区两级应急联动处置能力，提升京津冀协同应急处置能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 冬奥会京冀联动应急演练 | 1次
|  |  | 冬奥会场馆人员疏散应急演练 | 1次
|  |  | 冬奥会交通场景应急演练 | 1次
|  |  | 冬奥会森林火灾应急演练 | 1次
|  |  | 冬奥会危险化学品事故应急演练 | 1次
|  | 质量指标 | 项目验收与专家论证 | 达到标准
|  | 进度指标 | 开展组织准备工作，制定总体方案 | 1-3月，完成整体计划工作量的20%
|  |  | 组织综合应急演练开发仿真系统组织市区拉动训练 | 3-10月，完成整体计划工作量的70%
|  |  | 对综合应急演练和拉动训练进行总结，对仿真系统进行验收 | 11月，完成整体计划工作量的10%
|  | 成本指标 | 演练项目总成本控制在150万元预算范围 | 150万元
|  |  | 人均成本 | 控制在700元/天内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 通过综合应急演练和拉动训练，提升应急管理决策与处置能力，加强综合应急保障能力，改善了跨部门、跨区域协同应对能力。 | 有效改善
|  |  | 通过应急演练，检验预案，磨合机制，对存在的问题进行研究分析，持续改进完善应急预案及相关工作机制、工作流程。 | 持续改进
|  | 服务对象满意度指标 | 项目实施受各单位的满意度达到95％以上 | ≥95%