北京市安全生产委员会办公室关于印发《北京市2018年生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训考核工作方案》的通知

各区人民政府，市安委会有关成员单位，市属国有企业，各有关单位：

根据《安全生产法》、《北京市安全生产条例》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发[2016]32号）、《中共北京市委北京市人民政府关于进一步推进安全生产领域改革发展的实施方案》（京发[2017]24号）等法律法规和文件的规定，为了进一步推进生产经营单位落实安全生产主体责任，切实提高生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全生产意识和管理水平，有效防范生产安全事故发生，2018年，本市将开展生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训考核工作。现将《北京市2018年生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训考核工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

附件：北京市2018年生产经营单位主要负责人和安全

生产管理人员安全生产培训考核工作方案

北京市安全生产委员会办公室

2018年1月3日

（联系人：李向东，李让；联系电话：88011959，88011499；电子邮箱：bjanquan207@sina.com）

附件：

北京市2018年生产经营单位主要负责人

和安全生产管理人员安全生产培训考核

工作方案

一、指导思想

认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府关于安全生产工作的决策部署，牢固树立“生命至上、安全第一”和“培训不到位是重大安全隐患”的理念，以有效防范生产安全事故发生为目标，加强统筹领导，完善政策措施，强化保障能力，强化中介支撑，强化监督管理，全面开展生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训考核，持续推进生产经营单位落实安全生产主体责任，以此带动生产经营单位开展全员安全生产培训，为提升全市安全生产整体水平奠定基础。

二、培训对象

（一）生产经营单位主要负责人

指行业内或者辖区内的有限责任公司或者股份有限公司的董事长、总经理，以及生产经营单位的厂长、经理、矿长、投资人等。

（二）生产经营单位安全生产管理人员

指行业内或者辖区内生产经营单位的主管安全生产工作的负责人，安全生产管理机构负责人及其管理人员，以及未设安全生产管理机构的专、兼职安全生产管理人员等。

三、工作目标

（一）体系目标

按照“安办统筹、条块结合、分工负责、中介支持”的工作要求，建立全市“六个统一”的生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训考核管理体系。即对于生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，统一建立安全生产培训考核管理制度，统一安全生产培训考核工作流程，统一确定安全生产培训内容，统一建立安全生产培训教师库，统一安全生产培训的考核发证，统一建立安全生产培训考核管理信息平台。建立全市生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员常态化安全生产培训考核工作机制，努力使生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全意识、管理能力明显提升。

（二）数量目标

2018年，以一般法人生产经营单位（规模在10人以上）为重点，组织开展全市生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全生产培训考核，完成10万人左右的培训考核任务。以市生产经营单位基础信息台账中的数字为准，确定各区的培训考核数量。

（三）带动目标

通过开展这项工作，广泛动员社会力量参与安全生产培训，重点培育一批有实力的安全生产培训技术服务机构，充分发挥市属国有企业的示范引领作用，积极与人力社保、卫生计生等部门沟通协作，探索使用工伤预防费开展安全生产培训，带动全市生产经营单位开展本单位全员安全生产培训考核，进一步提升生产经营单位全体从业人员的安全生产意识和能力。

四、相关部门工作职责

（一）市级部门

市安全生产委员会办公室统筹、指导和监督全市生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全生产培训考核工作；制定全市年度安全生产培训考核工作方案；确定安全生产培训考核内容，并组织编制培训讲义和课件；组建全市安全生产培训教师库；建设全市安全生产培训考核管理信息平台。

市教委、经济信息化委、民政局、规划和国土委、住房城乡和建设委、城市管理委、交通委、水务局、安全监管局、商务委、旅游委、文化局、卫生计生委、质监局、新闻出版广电局、体育局、园林绿化局、民防局、农业局、粮食局等行业主管部门，按照各自工作职责，做好本行业生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训考核的宣传动员和监督指导工作。

市财政安排一定额度的市级财政补助经费，用于保障此项工作，并通过转移支付方式下拨至各区财政部门。

（二）区级部门

区安全生产委员会办公室统筹安排本地区生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全生产培训考核工作；监督和指导安全生产培训技术服务机构在本地区的培训考核工作。

根据区级实际情况，区财政要安排相应配套资金，用于保障培训考核工作的开展。

五、培训考核的组织主体和教学主体

（一）组织主体

各区教委、经济信息化委、民政局、规划和国土委（规划分局、国土分局）、住房城乡和建设委、城市管理委、交通委、水务局、安全监管局、商务委、旅游委、文化委、卫生计生委、质监局、体育局、园林绿化局、民防局、农业局等具有行政许可权的行业主管部门或者乡镇、街道、功能区管理机构是培训考核的组织主体，分别负责组织行业内或者辖区内生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员，参加安全生产培训考核。各区行业主管部门或者乡镇、街道、功能区管理机构承担的具体培训考核任务，由各区安全生产委员会办公室根据本地区实际情况，统筹研究确定。

市属国有企业总部的主要负责人和安全生产管理人员的培训考核工作，由市安全生产委员会办公室统筹安排。市属国有企业所属子公司要结合本单位实际，制定本单位、本系统主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训考核实施方案，自主开展培训考核工作，所需费用从本单位安全生产费用中列支。

（二）教学主体

安全生产培训技术服务机构是本次培训考核工作的教学主体，受各区安全生产委员会办公室的委托，具体承担行业内和辖区内生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训考核的信息录入、考勤管理、师资聘请、考核发证、材料归档等事务性工作。

六、实施步骤

（一）制定培训考核实施方案（2月底前完成）

各区安全生产委员会办公室根据市安全生产委员会办公室下达的年度安全生产培训考核任务量，制定本地区生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训考核实施方案和任务分配计划，统筹安排本地区行业内和辖区内的安全生产培训考核任务。

在年度培训考核任务分配计划中，各区安全生产委员会办公室要按照“适当集中、方便企业、就近安排”的原则进行组织。在客观条件允许的情况下，各区安全生产委员会办公室可安排某些行业或者某些乡镇、街道，在一年内集中完成行业内或者辖区内全部生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的培训考核任务，不必逐年分批安排。

按照国家和本市安全生产培训有关规定，每期培训班为期两天（16学时），计入生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训学时。

（二）确定安全生产培训技术服务机构（3月底前完成）

各区安全生产委员会办公室按照市安全生产委员会办公室规定的安全生产培训技术服务机构基本条件，采用政府购买服务的方式，按照有关规定确定安全生产培训技术服务机构，委托其开展安全生产培训考核工作。各区安全生产委员会办公室将确定的安全生产培训技术服务机构基本信息，报送市安全生产委员会办公室，纳入北京市安全生产培训考核管理信息平台管理。

市安全生产委员会办公室将在市安全监管局官网上，公布各区确定的安全生产培训技术服务机构基本信息。

（三）试点开展培训考核（4月底前完成）

为确保培训考核工作平稳有序，3月，市安全生产委员会办公室将选定东城区、西城区、朝阳区、通州区，先行试点开展培训考核，及时总结试点经验，为全市培训考核工作的开展做好示范。各试点区要选定2个行业或者乡镇、街道作为试点行业或者试点区域。各试点行业或者试点乡镇、街道要按照培训考核任务数量，组织行业内或者辖区内生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员进行培训报名，将名单报送至各试点区的安全生产委员会办公室统筹汇总。

安全生产培训技术服务机构受各试点区的安全生产委员会办公室的委托，分期分批组织实施试点培训考核，并建立健全安全生产培训考核档案。

（四）全面开展培训考核（11月底前完成）

全市的培训考核工作于5月起全面开展。各区行业主管部门或者乡镇、街道、功能区按照培训考核任务数量，分别组织行业内或者辖区内生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员进行培训报名，将名单报送至区安全生产委员会办公室统筹汇总。

安全生产培训技术服务机构受各区安全生产委员会办公室的委托，分期分批组织实施集中培训考核，并建立健全安全生产培训考核档案。

（五）工作总结验收（12月底前完成）

各区安全生产委员会办公室要对本地区安全生产培训考核工作进行总结验收，并将工作情况书面报告（1500字以内）市安全生产委员会办公室。市安全生产委员会办公室要对各区工作情况进行抽查检查，汇总分析全市工作情况，并形成书面报告。

七、提高工作质量的具体措施

（一）严把报名组织关

各区行业主管部门或者乡镇、街道要切实履行工作职责，全面梳理本行业或者辖区内生产经营单位基础信息台帐，广泛动员生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员积极参加培训，要确保参加培训人员报名信息客观真实。对生产经营地和工商执照注册地分离的生产经营单位，由生产经营地的区行业主管部门或者乡镇、街道组织培训。对已经报名参加培训的人员，要督促其本人按时全程参训。

（二）严把培训内容关

市安全生产委员会办公室组织专家，统一研究确定生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全生产培训内容，并编制讲义和课件，在市安全监管局网站上公布。提倡和鼓励各行业主管部门或者乡镇、街道，在完成规定课程培训并考核合格的基础上，结合本行业特点或者辖区安全生产实际，增加相关专业领域的培训内容，进一步提高安全生产培训的针对性和实效性。

（三）严把培训教师关

市安全生产委员会办公室将在全市范围内，从注册安全工程师、中高级专业技术职称人员、生产经营单位安全生产管理人员中，筛选理论水平高、业务能力强的人员，集中组织培训考核，统一组建北京市安全生产培训教师库，并在市安全监管局网站上公布，为全市安全生产培训工作提供有力支撑。在每期培训班中，将启用培训教师微信评价系统，每位参加培训人员将通过手机微信，对每位培训教师的教学情况进行评价，评价结果将作为培训教师业绩考核的依据。

（四）严把培训考勤关

市安全生产委员会办公室统一建设市安全生产培训考核管理信息平台，设置身份识别考勤功能，严格培训过程管理。安全生产培训技术服务机构要在每期培训班中，安排一名专职管理人员作为班主任，全面负责本期培训班的日常管理，并严格记录参加培训人员的考勤情况。对未全程参加培训，或者已报名而不参加培训的人员，安全生产培训技术服务机构要在培训结束后，向所在区的安全生产委员会办公室报告。

（五）严格考核发证关

在每期培训班结束前，安全生产培训技术服务机构将组织全体参加培训人员进行考核。考核采取计算机考试或者纸质试卷考试的方式进行。安全生产培训技术服务机构将统一为考核合格人员印发安全生产培训合格证。考核合格人员也可登录市安全监管局官网，自行查询和下载打印证书。安全生产培训合格证在全市范围内实现通查通用。在一个自然年度内，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员在安全生产培训技术服务机构参加多期安全生产培训班的，其学时可累计计入本人年度安全生产培训学时。

八、工作要求

（一）加强组织领导，严格工作考核

各部门、各单位要高度重视此项工作。各区安全生产委员会办公室要发挥牵头作用，做好统筹协调，要明确一名主管安全生产培训的领导和责任科室负责此项工作。各区要将开展生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训考核工作，纳入政府为民办实事工程。市安全生产委员会办公室将建立通报制度，定期通报各区工作进展情况，并纳入区政府年度安全生产工作考核内容。

（二）保障培训经费，严格费用管理

市财政将对市级财政补助资金使用情况进行审计，对经费使用绩效进行检查评估。各区财政要及时安排配套资金，确保工作顺利进行。各部门、各单位要严格培训经费预算管理，严格执行政府购买服务程序，严格落实财政资金绩效规定，确保专款专用。要全过程留存专项经费审批、招投标流程、实际工作绩效、培训考核记录等相关资料，以备查验。每名生产经营单位主要负责人或者安全生产管理人员，只能享受一次市级财政经费补助。凡使用财政补助经费开展培训的，任何部门、机构、单位一律不得以任何名义，向参加培训人员或者生产经营单位收取任何费用。

（三）强化监督检查，规范中介服务

市、区安全监管部门要加强安全生产培训技术服务机构管理，将安全生产培训纳入年度执法计划必查内容，加大执法力度和频次，对执法中发现存在安全生产培训违法行为的安全生产培训技术服务机构，严格依照相关规定予以处罚。安全生产培训技术服务机构要规范培训行为，确保主要负责人和安全生产管理人员本人到场培训，要加强师资队伍建设，强化过程管理，保障培训质量，并严格按照要求对培训考核资料进行系统录入和存档。

（四）加强宣传动员，落实企业责任

各部门、各单位要督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实做好安全生产培训考核的宣传动员工作。各区行业主管部门或者乡镇、街道要落实行业或者属地安全生产监管责任，认真组织督促行业内或者辖区内生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员参加培训。生产经营单位要积极安排主要负责人和安全生产管理人员参加政府组织的培训考核，同时切实做好本单位全员安全生产培训考核工作，建立健全安全生产培训考核档案，不断提升从业人员的安全生产意识和能力。

附件：1.2018年全市生产经营单位主要负责人和安全

生产管理人员安全生产培训考核任务分配表

2.安全生产培训技术服务机构基本条件

3.安全生产培训合格证式样

附件1：

2018年全市生产经营单位主要负责人和

安全生产管理人员安全生产培训考核

任务分配表

| 序号 | 所在区 | 培训考核人数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东城区 | 6868 |
| 2 | 西城区 | 10376 |
| 3 | 朝阳区 | 26942 |
| 4 | 海淀区 | 22204 |
| 5 | 丰台区 | 8628 |
| 6 | 石景山区 | 2022 |
| 7 | 门头沟区 | 840 |
| 8 | 房山区 | 2798 |
| 9 | 通州区 | 7516 |
| 10 | 顺义区 | 4672 |
| 11 | 大兴区 | 6974 |
| 12 | 昌平区 | 5288 |
| 13 | 平谷区 | 930 |
| 14 | 怀柔区 | 1322 |
| 15 | 密云区 | 1456 |
| 16 | 延庆区 | 708 |
| 17 | 北京经济技术开发区 | 666 |
| 总计 |  | 110210 |

说明：表中所列培训考核人数的测算依据是，根据各区2016年底生产经营单位基础信息台账中一般法人生产经营单位（规模在10人以上）的数量，按每个生产经营单位安排1名主要负责人和1名安全生产管理人员参加培训考核计算。

附件2：

安全生产培训技术服务机构基本条件

一、配备3名以上专职的安全生产培训管理人员。

二、有健全的培训管理组织，能够开展培训需求调研、培训策划设计，有学员考核、培训登记、档案管理、过程控制、经费管理、后勤保障等制度，并建立相应工作台账。

三、具有熟悉安全生产培训教学规律、掌握安全生产相关知识和技能的师资力量，专（兼）职师资应当在本专业领域具有5年以上的实践经验。

四、具有完善的教学评估考核机制，确保培训有效实施。

五、有固定、独立和相对集中并且能够同时满足60人以上规模培训需要的教学及后勤保障设施。

附件3：

安全生产培训合格证式样