## 督查项目内容
分类 | 序号 | 任务名称 | 任务来源 | 涉及我局任务分解及工作职责 | 全年完成情况（上报）
市政府工作报告重点工作 | 1 | 完善市级大数据平台，以城市事件为牵引，统筹管理网格，统一城市运行事项清单，在城市管理、应急指挥、综合执法等领域，构建市、区、街、居四级城市运行“一网统管”应用体系。 | 市政府重点工作第84项 | 1.进一步强化指挥中心基础工作。主要内容：(1)完善现有视频图像资源台账，优化视频图像调取计划编制、演练实施、问题归纳和整改反馈各环节工作流程。(2)完善指挥中心应对重大突发事件工作机制，做好交通、水务、城市管理等领域突发事件“一册一图一表”的编制工作。(3)强化京津冀三地应急管理部门指挥中心联动，完善每月和重要时期突发事件会商分析机制。 2.开展自然灾害监测预警信息化工程建设。主要内容：统筹开展本市自然灾害防治“七大工程”的“自然灾害监测预警信息化工程”和“自然灾害综合风险普查”项目的信息化支撑工作，提升应急管理数据中心能力；建设应急地理信息系统（GIS）平台；建设森林火灾监测预警系统、自然灾害综合监测预警系统。按照应急管理部要求，部署灾害风险普查信息化支撑系统，实现自然灾害普查数据的存储和管理。 | 1.指挥中心基础工作三年计划2021年度14项重点任务中，截至目前已完成9项，其余5项有序推进。“一册一图一表”的编制工作已于8月完成。目前已经召开10次京津冀三地指挥中心常态工作会商会议，互通接报突发事件和安全风险研判等情况，就加强信息报告工作进行沟通交流。2.已经建成北京防汛应急指挥调度系统，汇聚天气预报、城区积水监测、地质灾害点等数据，为防汛调度指挥工作提供信息化支持。建成应急管理地理信息平台，具备应急地理信息存储、加工等数据管理功能，实现实时火场、火场态势等数据同步共享和信息可视化展示。建成森林灭火指挥调度通信和信息化系统，系统森林灭火演练测试，取得良好效果，具备全市推广应用基础。
| 2 | 大力推进韧性城市建设，加强水、电、油、气、粮食等战略资源应急储备和调度，编制应急物资储备目录、数量及标准，推进应急物资共用共享平台等项目建设。统筹推进怀柔科学城、城市副中心及“回天”、城南等重大能源配套设施工程和天津南港LNG应急储备等重点燃气项目建设，实现唐山LNG接收站应急调峰保障工程建成投产。 | 市政府重点工作第241项 | 1.积极推进韧性城市建设。主要内容：探索推进韧性城市建设，加强调查研究，起草《关于推进韧性城市建设的指导意见》，研究制定《北京市应急避难场所管理办法》，推进《北京市地震应急预案》修订与发布，会同市地震局等部门有序推进房屋设施加固工程，逐步提升北京城市韧性。 2.夯实防汛抗旱工作基础，提升防汛抗旱工作水平。主要内容：落实防汛抗旱责任制，在媒体上进行公示；制定印发防汛抗旱工作要点、防汛工作任务书和建议书；深化“一级调度、扁平指挥、双岗保障”工作格局，完善工作机制；研究制定永定河、北运河、潮白河标准内洪水和超标准洪水工作；推进有关行业的防汛隐患排查治理标准或规范制定工作；加强防汛工作手册化管理，形成防汛指挥调度图册和相关工作手册；加强防汛业务培训、演练和汛期防汛值班值守工作。 3.提升首都应急的社会动员能力，推进应急管理社会化服务进程。主要内容：(1)充分调动社会各方面力量为应急管理服务，加强应急志愿者队伍建设、应急管理社会组织建设、应急人员培训、应急知识普及、完善应急组织动员工作机制。开展应急管理宣传进农村系列活动，举办应急动员主题论坛和京津冀社会组织应急管理工作交流会，建设首都职工应急管理社会治理教育培训示范点。开展全民应急能力素养培育工作，组织基层应急队伍和社会应急力量普查，加强基层和社会应急力量能力提升服务。(2)指导推进社团融合发展，理顺社团管理制度机制，加快形成具有工作品牌的枢纽型社会组织核心竞争力；指导北京市安全生产联合会加强安全生产标准化评审组织、隐患排查治理、信用体系建设等具有应急特色的社会组织服务品牌建设，提升北京市安全生产联合会应急社会化服务支撑作用。 4.提升全市森林火灾防治管理能力。主要内容：开展贯穿于整个森防期的打击森林违法用火行为专项行动，组织市公安、民政、文旅、应急、园林等单位联合开展专项行动，加大对7类野外违法用火行为的打击力度。依照《国家森林草原火灾应急预案》，修订《北京市森林火灾应急预案》，指导各区、市森防指成员单位建立上下衔接、横向融合的预案体系，加强森林火灾专项预案编制。 5.编制应急物资储备目录、数量及标准，推进应急物资共用共享平台等项目建设。主要内容：立足我市突发事件应对形势，根据5个专项指挥部办公室的工作职责，结合我市经济社会发展、城市布局、人口特征等情况，研究编制北京市应急物资储备目录、数量及标准，提高应急物资储备的科学性、系统性。建立全市应急物资共享共用信息化平台，实现全市应急物资动态管理，为应急指挥提供辅助支撑，为救灾捐赠提供数据支持，提高应急物资保障的整体信息化水平。 6.深化北京市安责险制度建设。持续在矿山、危险化学品、金属冶炼等国家规定的高危行业强制推行安责险；在大型群众性活动、人员密集场所以及涉及水电气热等城市运行领域重点推行安责险；在其他行业全面推行安责险。秉承“服务+公益”理念，通过开展安责险事故预防服务，打造安责险品牌形象，引导行业企业主动投保安责险。 | 1.《关于推进韧性城市建设的指导意见》《北京市地震应急预案（2021年修订）》均已正式发布，《北京市应急避难场所管理办法》正在修订完善。2.完成《北京市应对永定河、北运河、潮白河标准内洪水和超标准洪水调度工作程序（试行）》等文件制定，编制3本防汛指挥调度图册，完成2021年防汛综合演练。3.已完成近11万人的全市应急素养培育工作，完成4个社团的注销合并。印发《关于进一步加强北京市应急志愿服务工作的指导意见》，筹备出版《北京市应急志愿者手册》。4.完成北京市应急物资储备目录、数量与标准编制工作，应急物资综合信息平台建设取得较大进展。5.完成全市打击森林违法用火行为专项行动。6.截至目前，全市参保企业79123家，增长率103%，保险费规模1.8亿元。
| 3 | 提升生活必需品应急保供能力，抓好货源组织、批发销售、物流配送、储备调控、应急响应、信息化支撑“六体系”建设。 | 市政府重点工作第242项 | 健全救灾工作政策制度标准，研究建立充实有力的应急物资保障体系。主要内容：(1)积极配合市财政局制定本市自然灾害救灾资金管理制度，规范救灾资金预算、申请、拨付工作。研究制定《北京市自然灾害生活救助指导标准》，探索形成灾害救助标准与本市经济社会发展相适应的动态调整机制。有序推进救灾与物资保障领域地方标准体系建设，会同法制部门推动《北京市灾害应急期集中安置人员救助规范》《北京市应急物资数据采集规范》两个地方标准申报。(2)从优化和稳定产业链、供应链的角度，全面摸清应急物资储备的底数，结合本市实际，加快研究建立具有首都特色的应急物资保障体系。 | 会同市财政局制定了《北京市应急管理专项转移支付资金管理办法》和《北京市自然灾害生活救助指导标准》。《灾害应急期集中安置人员救助规范》和《应急物资数据采集规范》两项地标立项申报已经通过市市场监管局批准。进一步加强本市应急物资储备保障体系建设的若干意见经10月29日市政府常务会议审议通过，下一步将按程序印发各相关单位遵照执行。按照市级重要商品储备部门联席会议办公室2021年上半年统计的数据，对全市应急物资储备情况进行了更新完善并汇总成册。
| 4 | 完成建筑施工、市政等10个重点行业领域城市安全风险评估。深入开展安全生产专项整治三年行动，聚焦3个专题、危险化学品专项整治等9个重点行业领域，加强隐患排查治理和安全风险防控，坚决遏制重特大安全事故。 | 市政府重点工作第244项 | 1.深化风险评估与控制工作。主要内容：开展北京市重要设施目标、重点区域综合风险评估与风险防控能力评查试点工作。统筹推动全国第一次自然灾害风险普查工作和自然灾害防治重点工程实施。完成《北京市城市安全风险评估三年工作方案（2019年-2021年）》任务，实现10大重点领域安全风险评估全覆盖。组织指导全市相关单位开展冬奥会、冬残奥会城市运行风险评估与控制工作。定期开展自然灾害和重点领域安全生产风险形势会商。 2.深入推进全市安全生产专项整治三年行动，固化隐患治理长效工作机制，强化尾矿库治理。主要内容：(1)聚焦3个专题、9个专项行业领域，紧盯目标任务和问题隐患“两个清单”，全力推进目标任务落实。会同相关行业部门持续开展重点行业领域事故隐患目录编制，督促、指导各区、各部门做好隐患问题排查治理。(2)对各区、各部门挂账隐患治理情况进行抽查核查，研究制定本市重点行业领域安全生产专项整治工作实施办法，建立安全生产领域专项整治长效工作机制，确保专项整治工作取得实效。(3)加强对密云区威克、云冶、放马峪、建昌等4个尾矿库的治理，结合三年行动计划，消除安全隐患，提升尾矿库本质安全水平。 3.强化危险化学品安全风险管控，推进危险化学品集中管理体系建设。主要内容：(1)认真贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》，扎实推进危险化学品安全专项整治三年行动，深入开展危险化学品企业和化工园区安全风险隐患排查治理，强化安全风险管控措施落实，加强重大危险源安全监管，持续深化化工安全仪表系统专项整治、化工和医药制造企业专项整治，确保整治取得实效。(2)强化危险化学品使用领域安全监管，加强危险化学品使用制度体系建设，制定《科研机构实验室危险化学品安全管理规范》和《危险化学品使用单位风险隐患排查治理导则》，加强高校实验室等重点使用领域危险化学品安全专项治理。(3)加快危险化学品集中管理体系信息平台建设，做好危险化学品综合监管与调度系统项目立项和建设，推进各子系统建设和数据接入工作，研究制定信息平台运行管理办法，加快推动危险化学品物流枢纽基地建设。 | 1.基本完成“三重”综合风险评估工作，组织开展评查工作，截至目前，全市累计182210家生产经营单位开展风险评估工作，辨识安全风险源628364项。2.印发2021年城市安全隐患排查核查工作方案，截至目前，全市共排查22989项问题隐患，已完成全市1080处隐患点位抽查核查工作及720家企业安全隐患排查工作，形成城市安全隐患治理排查核查工作评估报告。3.积极开展尾矿库安全大排查消除安全隐患，推进尾矿库闭库治理，密云区4座尾矿库闭库治理工作取得阶段性成果。4.开展重大危险源督导检查、双预防及互联网+试点建设、重点区危化品安全生产指导服务等工作，完成《北京市危险化学品仓储规划布局方案》等工作。
| 5 | 开展自然灾害综合风险普查。完成全市8类气象灾害致灾危险性调查和单灾种单要素致灾危险性评估。 | 市政府重点工作第246项 | 完成自然灾害风险普查全市调查任务。主要内容：统筹全市普查工作,编制实施方案等文件，强化技术指导，成立市级专家组，指导督促各区完成全面调查工作、有关部门开展单灾种评估和区划工作，严把成果数据质检核查关，汇集全市调查成果，进行汇总分析及数据上报。启动应急系统任务的评估、区划工作。广泛开展普查宣传，创新宣传形式，提升宣传实效。 | 召开全市普查工作电视电话会议，印发市级普查实施方案和普查宣传工作方案，指导各区全部印发区级实施细则；完成全市343个街道（乡镇）普查机构组建，实现市、区、街道（乡镇）三级普查机构全覆盖；组建市级普查技术组，明确全市1+9个技术组共计120人的组成名单；印发《关于进一步加强自然灾害综合风险普查队伍建设的意见》，推动各区建立“综合＋专业”的普查指导员和普查员队伍；赴各区调研36次、组织召开3次普查办主任会，及时了解各部门各区普查工作进度及存在的困难；组织召开43次全市普查培训会；高质量完成全市普查区划更新工作，在全国率先完成应急系统清查和调查工作；印发普查致市民的一封信，多渠道开展普查宣传。
| 6 | 修订北京市突发事件总体应急预案，深化应急管理综合行政执法改革，实施专业救援队伍应急救援能力提升工程，切实增强重大突发事件响应和处置能力。 | 市政府重点工作第250项 | 1.推进《北京市突发事件总体应急预案》和巨灾应急预案编制工作，强化应急演练评价。主要内容：(1)完成《北京市突发事件总体应急预案》修订工作，并召开新闻发布会，开展配套宣传解读。(2)制定应急演练评估办法，完善评估指标体系，完成年度市级综合应急演练评估工作，并开展应急演练竞赛。(3)落实市领导切实提升本市巨灾和重大风险应对能力有关批示要求，吸收借鉴既有巨灾情景构建工作研究成果，结合首都应急管理工作新体系、新形势、新任务，针对破坏性地震开展情景构建，梳理应急任务，研究应对策略，推进相关巨灾应急预案编制工作。 2.贯彻落实中办国办《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》精神，推动本市应急管理综合行政执法改革落地。主要内容：按照中央关于深化应急管理综合执法改革意见的部署要求，整合优化应急管理系统执法职能，统筹执法资源，强化执法力量，完善执法体系，不断强化应急管理综合行政执法能力建设；落实中央关于应急管理系统全面实行准军事化管理要求，有关执法制式服装、标志和执法执勤用车配备，按中央及本市统一规定执行。 3.全面加强首都专业应急救援力量建设。主要内容：(1)科学编制“十四五”时期本市应急救援力量发展规划，落实《关于进一步加强市级专业应急救援队伍建设的指导意见》，优化市级专业应急救援队伍建设布局；组织编制北京市专业应急救援队伍建设地方标准，强化危化、水域、森林防火等市级专业应急救援队伍装备物资配备，建立市级专业应急救援队伍装备物资管理使用信息化台账，持续抓好专业应急救援队伍能力提升，全年预计培训600人；(2)用好与中国消防救援学院战略合作保障资金，抓好学院“两支队伍”建设。组织开展北京市应急救援力量典型事迹宣讲活动。 4.扎实抓好航空队2021年飞行训练，有效提升以森林灭火为核心的综合应急救援能力。主要内容：针对北京地区的防火形势和任务特点，科学拟定每架直升机全年300小时的飞行计划，其中用于遂行灭火作战任务48小时，飞行训练和演练242小时，调机、转场等机动时间10小时。紧紧围绕发挥直升机吊桶灭火优势、加强空地协同、空空配合、培养飞行观察员四个重点，对全年飞行训练工作进行合理安排、调配，突出抓好飞行安全保障、人机结合训练和实战化训练演练，加大训练监督和检查力度，确保训练工作时间、人员、内容、标准的落实，稳步提升以森林灭火为核心的综合应急救援能力。根据实际需要，参与森林火灾处置。 | 1.《北京市突发事件总体应急预案（2021年修订）》已印发实施，并召开总体应急预案新闻发布会，组织全市应急预案体系建设工作会，截至10月31日，累计完成56个场次演练评估，完成进度64%。2.将北京市安全生产执法监察总队更名为北京市应急管理综合执法总队，并将行政执法专项编制由41名增至46名。3.编制“十四五”时期应急救援力量发展规划、能力提升行动计划及10项队伍建设地方标准，完成25支市级队伍装备普查和两期400余人的能力提升培训，为4支涉及危化、水域队伍及学院“两支队伍”配备装备。4.按照年度飞行训练计划，截至目前，两架直升机共计飞行训练达515小时、吊桶取水326桶。开展灭火演练3次。
| 7 | 坚持“外防输入、内防反弹”，严格落实“四方责任”，完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化防控机制。修订完善市区两级突发公共卫生事件应急预案，加强各类预案的相互衔接，定期开展应急演练。 | 市政府重点工作第235项 | 认真抓好局内疫情防控工作。主要内容：严格落实领导干部疫情防控第一责任人制度，认真落实局内各单位疫情防控的主体责任，加强教育引导，认真组织落实疫情防控各项要求，扎实做好并进一步完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化防控机制。 | 1.印发《进一步做好工业企业疫情防控监督检查工作的通知》和《进一步加强工业企业疫情防控监督检查和结果公示工作的通知》，对全市应急管理系统提出防疫工作要求，要求全市应急管理系统高站位、细落实，从严从快组织开展工业企业疫情防控监督检查工作。2.细化工业企业监督检查任务清单，深入工业企业组织开展监督检查，指导督促工业企业全面升级疫情防控措施。3.对检查过程中发现落实防控措施不力、存在问题较多的工业企业加大大公示曝光力度，督促企业逐项整改。四是充分利用微信群、微信公众号及部门网站等平台，引导工业企业进一步提高防控意识。
| 8 | 持续做好社区、公共场所、特殊场所、人员密集和空间密闭场所等常态化防控，加强农村和城乡结合部地区疫情防控。 | 市政府重点工作第238项 | 认真抓好工业企业疫情防控监督检查工作。主要内容：落实市疫情防控领导小组复工复产组工作要求，对本市工业企业执行疫情防控措施方面开展监督检查，组织各区应急管理部门，对存在疫情防控措施不到位的工业企业依法依规采取公示等手段督促落实整改，监督工业企业落实疫情防控主体责任。 | 1.今年以来，市、区应急管理部门在多轮次全覆盖监督检查的基础上，累计监督检查工业企业188991家次，累计发现和整改问题数2894项张贴公示违规企业323家，经复查合格后，撤销公示企业323家。2.对工业企业开展同步检查、同步监督、同步指导，提升工业企业疫情防控和复工复产安全生产水平。3.印发《北京市应急管理局关于开展本市工业企业疫情防控全覆盖监督检查的紧急通知》等通知。有针对性的制定检查项目清单，从严从快组织开展工业企业疫情防控监督检查工作，督促指导工业企业落实各项防疫措施和安全生产主体责任。
| 9 | 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣落实党中央各项决策部署。严守政治纪律、政治规矩，从严从实抓好中央第六轮巡视、中央生态环境保护督察等反馈问题整改。 | 市政府重点工作第264项 | 认真做好巡视和经责审计整改落实工作。主要内容：推动局党委抓好巡视和审计整改主体责任落实，建立整改任务清单，明确整改责任，做到逐项整改、逐项销号。认真履行整改监督责任。 | 局党委认真抓好巡视主体责任落实。各部门主动认领任务清单，报送17批次材料。配合巡视组完成延伸督查。局领导多次组织召开会议，部署巡视整改工作，认真研究问题清单，明确整改责任单位和时限，广泛征求巡视整改意见建议，形成巡视整改报告并上报。2.全力配合市审计局对我局主要领导同志任期内经济责任审计。加强迎审工作筹备，制定迎审工作方案，做好开展项目普查，完成8个专项审计，及时发现风险隐患。与市审计组加强需求沟通，报送审计资料40批次。制定并督促落实经责审计整改方案，及时监督相关部门落实整改、勾账销号。
| 10 | 结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展党史学习教育。 | 市政府重点工作第265项 | 持续推进党建品牌创建，精心组织开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，开展党史学习教育。主要内容：(1)抓好“两书”“百名普通党员微讲堂”“机关党员民主议事会”等已有品牌的总结、深化、宣传等工作；(2)抓好党建品牌创新，组织召开“一支部一品牌”党建特色活动经验交流会和党支部党建品牌遴选表彰；(3)围绕庆祝建党100周年，开展“七个一”系列活动，即：一次主题征文、一次红色演讲、一次红歌比赛、一次党史知识竞赛、一次书法摄影比赛、一系列党史知识讲座、一次“一先两优”表彰，充分激发广大党员干部在党爱党护党热情，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凝聚起推进首都应急管理工作的强大力量。 | 党史学习教育开展以来，局党委立即启动党史学习教育，召开7次局党委会，1次党史学习教育动员部署会、11次党委理论学习中心组学习会，学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和关于党史学习教育的重要指示批示，研究党史学习教育相关工作，持续推动党史学习教育开展。把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，同解决实际问题结合起来，推进局党委确立的“我为群众办实事”实践活动中10件具有应急特色的实事。开展两优一先评选，专题民主生活会、专题组织生活会，民主评议党员和党支部书记述职、专兼职党务干部培训等。围绕庆祝建党100周年，开展“七个一”系列活动，将我局党建品牌上报市直机关工委参加评比。
| 11 | 深入学习贯彻习近平法治思想，把政府工作全面纳入法治轨道，更多运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险。 | 市政府重点工作第266项 | 1.开展《北京市安全生产条例》修订草案起草工作。主要内容：结合新修改颁布的《安全生产法》，针对《条例》修订重点问题及重点条款，广泛征求全市各有关行业部门、部分生产经营单位、中介机构、专家学者意见，形成《条例》修订草案，并按照立法工作流程，适时向市司法局、市人大社会建设委员会提交。 2.强化应急管理领域新闻宣传、政务公开、接诉即办有关工作落实。主要内容：(1)制定《新闻发布会组织管理办法》《应急管理新闻发布工作方案》《新闻发布基本问题口径使用修订办法》等文件，完善突发事件（事故）网络舆情处置程序，补充调整完善专家库，加强新闻发言人队伍建设。抓好安全生产专项整治三年行动学习宣传贯彻专题的推动落实。(2)在2021年度法律法规、规范性文件发布时，同步进行文件解读。对政务公开全清单相关内容进行动态调整。安排专人做好依申请公开业务网上接办及时回复群众诉求。举办“政务开放日”活动。(3)健全完善市、区两级应急部门群众诉求“接诉即办”体系，理顺诉求办理工作机制，修订相关制度，规范诉求事项受理、分转、核查、反馈流程，加大群众诉求核查力度；会同市总工会，持续推进安全生产社会监督职工志愿者队伍建设，实现群众诉求办理与监管执法深度融合。 | 1.正式将《北京市安全生产条例》修订草案报送市司法局。配合市司法局、市人大社会建设委组织开展专题调研、草案修改等工作。2.制定《新闻发布会组织管理办法》《新闻发布基本问题口径使用修订办法》《网评员管理办法》等文件，进一步完善突发事件（事故）网络舆情处置程序，召开2021年防汛工作、消防救援队伍职业保障办法等5场新闻发布会，组织观看《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片。3.会同市财政局联合会签印发《北京市安全生产举报奖励实施办法》，完成本市应急管理领域“接诉即办”信息化管理系统升级改造，召开《北京市安全生产举报奖励实施办法》培训部署会，制定印发配套指导文件。
| 12 | 自觉接受市人大及其常委会法律监督、工作监督，自觉接受市政协民主监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。自觉接受司法监督。 | 市政府重点工作第267项 | 自觉接受监督，认真办理市人大代表议案建议和市政协提案。主要内容：高度重视人大代表建议及政协提案办理工作，密切与人大代表、政协委员的沟通联系，把议案建议和政协提案办理工作列入重要议事日程。定期向市人大社会建设委员会汇报我局年度工作情况，全面接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督，确保高质量推进应急管理领域各项工作。 | 截至目前共承办两会会上、会下建议提案25件，对办理的建议提案情况梳理总结，建立工作台账，进行动态管理，抓承办事项的督办落实、反馈工作，建立考核机制，落实各项环节的主体责任。承办的建议提案答复意见，全部得到了代表委员的同意，办结满意度100%。
| 13 | 落实习近平总书记提出的提高“七种能力”要求，加强公务员教育管理，引导激励干部想干事、能干事、干成事，奋发有为建功新时代，努力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。 | 市政府重点工作第272项 | 1.持续强化应急管理干部队伍建设，确保事业单位改革有序推进。主要内容：深入贯彻落实市委《深化市属事业单位改革试点实施方案》，有序推进局属事业单位改革，配齐配强事业单位领导班子和中层干部，科学设置内设机构，做深做细思想工作，引导干部职工支持拥护改革，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。 2.开展安全领域先进典型选树及推广工作。主要内容：聚焦“大安全”领域，重点在应急管理、安全生产、防灾救灾基层一线，开展“青年安全生产示范岗”和“应急先锋•北京榜样”先进典型群体和个人选树活动，深度挖掘典型群体和个人的先进事迹，构建具有北京特色、群众反响强烈、社会影响良好的先进典型选树格局；协调《中国应急管理报》《北京日报》《劳动午报》和北京电视台等主流媒体，利用国家及市级各新媒体、区融媒体以及局官方微信、微博等平台，进行宣传报道，发挥先进典型的示范引领作用，推动首都安全文化的落地生根。 | 1.按照《深化市属事业单位改革试点实施方案》开展各项工作。组织召开政策宣讲会、座谈会、征求意见建议。研究制定“三定”方案、起草多项配套制度，做好人员转隶、岗位设置等相关工作。2.开展"应急先锋北京榜样“先进典型群体和个人选树活动”“北京市青年安全生产示范岗”，推荐"北京榜样"组委会优秀人物20名，10人上榜北京榜样周月榜。12月初，将完成推荐企业事业单位基层集体和安全生产检查队获评青安岗称号的整体工作，并对其进行表彰宣传。
| 14 | 完善各级各部门分工协作责任机制，加大督查力度，优化绩效考核，构建上下贯通的抓落实体系，坚持清单化管理、项目化推进，打通政策落地“最后一公里”，提高政府办事效率和服务水平。 | 市政府重点工作第273项 | 1.落实安全生产主体责任，完善各级各部门分工协作责任机制，优化绩效考核，构建上下贯通的抓落实体系。主要内容：结合本次机构改革和《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》，逐步研究理清相关部门安全生产工作职责，在“四个责任”的基础上，健全各级各部门分工协作责任机制，起草党委工作机关、政府工作部门和中央在京单位安全生产职责分工文件。全面征求各部门、单位意见建议，围绕重点难点问题，加大协调沟通力度，逐步健全安全生产责任体系。 2.坚持清单化管理、项目化推进，打通政策落地“最后一公里”，提高政府办事效率和服务水平。主要内容：结合本市安全生产工作实际，审慎推进“最多签两次”内部审批制度改革，稳步推动告知承诺、容缺受理制度、“秒批”制度落实。做好国家“放管服”承接事项的日常办理和监管工作，加强对安全评价检测检验机构的行政许可和事中事后监管，引导机构健康有序执业。 3.以市委市政府名义开展安全生产督察及安全生产督察“回头看”。主要内容：(1)以市委市政府名义对民政局、住建委、城管委、交通委、水务局、农业农村局、商务局、文旅局、市场监管局、体育局、园林绿化局、人防办等25个行业部门开展安全生产综合及专项督察。(2)2021年5月1日前,完成对2020年市委市政府安全生产督察组驻地督察的11个区（含北京经济技术开发区）、重点站区管委会和天安门地区管委会安全生产督察“回头看”工作。 | 1.研究起草62个单位安全生产工作职责文件的初稿，梳理出12方面重点难点问题，分四批组织开展 “面对面”座谈研讨，组织赴上海市、山东省调研安全生产责任体系建设，正式发函征求市委、市政府有关部门和中央驻京有关单位的意见建议，做好意见收集汇总和沟通工作。2.对本局行政许可事项的变更办理项实现了“最多签两次”，比例达到25%，结合专项整治，组织开展了近两年来全市所有涉许可法定安全评价报告的评估工作。3.已完成对2020年市委、市政府安全生产督察的11个区、重点站区管委会和天安门地区管委会的安全生产督察“回头看”工作，分三批完成12个行业部门的综合督察任务。
| 15 | 坚持政府过“紧日子”，压减非紧急、非必需项目支出，调整优化支出结构。深化财税体制改革，推进全成本预算绩效管理，完善预算支出标准体系，健全跨年度预算平衡机制，提高财政资源配置效率和使用效益。 | 市政府重点工作第274项 | 优化调整支出结构，完善预算支出标准体系，提高财政资源配置效率和使用效益。主要内容：继续严格落实中央和我市关于过紧日子的要求，严把预算支出关口，优化调整支出结构，继续压减一般性支出，特别是压减低效无效、标准过高的支出和非必需的项目支出，严控“三公”经费，优先保障重点项目支出。注重预算执行计划性，合理把握支出节奏，加快预算执行进度。全面推进全过程、全成本预算绩效管理，加强成本控制和绩效管理，切实提高财政资金使用效益。 | 1、修订了《预算管理办法》、《经费支出管理办法》、《大额资金管理暂行办法》和《招标管理办法》，继续系统的完善优化财务管理制度；2、对新增工作进行事前评审，严格落实压减低效无效项目，严控支出标准；3、按照市财政局的要求进行成本预算绩效分析，加强成本控制管理，优化成本预算管理模式，保障财政资金投入的效益性；4、坚持对预算执行进度进行每月内网通报，督促各处室加快预算执行进度，提高财政资金使用效率；5、在2022年预算编制中，建立起权、责、效相结合的责任预算体系，严格预算编报审核，压减非紧急、非必需项目支出。
| 16 | 严格落实中央八项规定精神，持续纠治形式主义、官僚主义，进一步精简会议文件，切实为基层减负。 | 市政府重点工作第276项 | 进一步精简会议文件，切实为基层减负。主要内容：严格落实中央八项规定精神，持续纠治形式主义、官僚主义，进一步精简会议，严格落实局党委批复的会议计划，加强会议管理，可开可不开坚决不安排，能够合并召开的不单独召开，能够利用视频会议召开的不组织现场会，严格控制会议经费支出，认真落实会议预算报销制度。进一上精简文件，认真执行年度发文计划，严格控制以议事协调机构发文数量，严禁以变换发文形式或发“白头文”、“电子文”等形式主义的发文，严控发文数量，切实为基层减负。 | 1.根据今年市委督查室印发的《关于进一步做好整治形式主义报送为基层减负工作相关情况的通知》及明确的精简文件范围口径，市应急局严格落实相关规定要求，截至目前共发文80篇，其中，规范性文件5篇，以应急局名义发文16篇，以应急委（办）、安全生产委员会（办）、防汛指挥部（办）和森防办等议事协调机构名义发文59篇。2.进一步精减会议数量，加强会议统筹协调，做到能合并的合并，能召开视频会议的坚决不召开线下会议，截至10月31日，共减少、合并会议4次，共计召开全市性、系统性会议18次。
| 17 | 大兴调查研究之风，多到一线解决实际问题，多到改革开放前沿学习先进经验。 | 市政府重点工作第277项 | 认真做好应急管理领域调查研究工作。主要内容：严格贯彻落实局《调查研究课题管理办法》，加强调查研究课题过程管控，组织开展应急管理系统优秀调研报告评比，推动优秀调研成果纳入决策参考、进入评价体系、转化为思路举措，充分发挥调查研究辅助决策重要作用。扎实开展航空应急救援体系建设重点调研课题研究，力争形成可复制可推广的航空救援体系建设“北京模式”。 | 起草《北京市突发事件总体应急预案》《北京市预案体系建设三年行动计划》《北京市“十四五”时期应急管理事业发展规划》印发实施；《关于加快推进韧性城市建设的指导意见》通过市政府常务会和市委常委会审议，拟以市委办公厅、市政府办公厅名义印发；形成《北京市党政部门和中央驻京单位安全生产工作职责分工（征求意见稿）》，明确本市党政部门和中央驻京有关单位安全生产工作职责分工，推动建好职责明确、分工协作、齐抓共管、运行高效的监管体系；针对近年来极端天气多发频发的趋势，研究起草《关于加强极端天气风险防范应对工作的若干措施》，通过市政府常务会和市委常委会审议，正在履行发文程序。
| 18 | 层层压实全面从严治党主体责任，深化廉政风险防控，深入推进审计监督全覆盖，强化常态化“经济体检”结果运用，坚决惩治各领域腐败问题，树立干部清正、政府清廉的良好形象。 | 市政府重点工作第278项 | 全面从严治党主体责任，深化廉政风险防控，树立干部清正、政府清廉的良好形象。全面从严治党，持续推进“两书”工作。严格落实市纪委市监委要求，坚持靠前监督、坚持问题导向、坚持抓早抓小。大力倡导“六种风气”，助推“五化五型”机关建设。 | 1.根据北京市通州区人民法院判决结果，对照驻局纪检监察组处理建议，给予侯占杰开除党籍、开除公职处分。2.召开反腐倡廉“警示教育月”动员部署大会，局党委书记、局长张树森同志以《深刻汲取身边干部违纪违法问题教训 砥砺推进全局全面从严治党工作向纵深发展》为题，给全体党员干部上堂纪律教育课。3.紧盯中秋、国庆重要节点，锲而不舍落实中央八项规定精神，通过发布廉政要求、进行岗位约谈提醒、进行典型案例警示教育等，进一步抓深抓实抓细“两节”期间正风肃纪工作，营造欢乐祥和、风清气正的节日氛围。4.以关键节点的作风建设为契机，围绕4类问题专项整治，特别是违规发放津补贴或福利、违规配备使用公务用车开展重点监督。

## Sheet1
财务处
动员处
督查处
队伍处
法制处
防火处
防汛处
非煤矿山监管组
规划处
航空救援队
机关党委
机关纪委
减灾处
救灾处
科信处
人事处
审批处
危化处
协调处
应急事务中心
应急研究院
预案处
执法总队
指挥保障中心
指挥处